## Resumen (hidden)
Frente | Si/no | Comentario
Migración de datos
Canal Digital
Data
Procesos
Canal Asistidos
Cards & Payments
Integración
Core
Aplicaciones de soporte
Infraestructura | No Aplica | Infra no hace requerimiento funcional
Ciberseguridad | No Aplica
QA | No Aplica
Cut Over | No aplica

## Detalle1 (hidden)
Detalles de Cuenta de Dependencia - Frente con dependencia: Cyberfinancial, Tipo de dependencia: Técnica
Artefacto | fila | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK
Mapa | MF-0375 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0377 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0376 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0378 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0379 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0375 | Cyberfinancial | Modellica | Archivo LST | Disponibilizar archivo LST para estrategia cobranzas (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 2026-10-15 |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0345 | Cyberfinancial | Modellica | Archivo LST | Disponibilizar archivo LST para estrategia cobranzas (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 2026-10-15 |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0401 | Cyberfinancial | Equifax | Api de Pagos en Línea | Api de Pagos en Línea para exclusión automática de clientes que han abonado sus deudas en campañas de cobranza | Técnica | Medio | 2026-04-30 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0400 | Cyberfinancial | Equifax | Api de Pagos en Línea | Api de Pagos en Línea para exclusión automática de clientes que han abonado sus deudas en campañas de cobranza | Técnica | Medio | 2026-04-30 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0451 | Cyberfinancial | Data | Migracion | Migracion de Datos (One shot) (UAT) | Técnica | Alta | 2026-06-12 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Plan | MF-0379 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicación entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | En progreso | Canales Asistidos
Plan} | MF-0378 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | En progreso | Canales Asistidos
Mapa | MF-0375 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0377 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0378 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0377 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | En progreso | Canales Asistidos
Mapa | MF-0375 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | TBD |  | Sonia B. | FALSE | En progreso | Canales Asistidos
Mapa | MF-0392 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Matricula de app | Registro de aplicativo de CyberFinancial en el entra ID de Santander Global (UAT) | Técnica | Medio | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos
Mapa | MF-0393 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Matricula de app | Registro de aplicativo de CyberFinancial en el entra ID de Santander Global (UAT) | Técnica | Medio | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Canales Asistidos

## Aplicaciones de Soporte (hidden)
Item | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04
1 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Riesgos TI | Servicio de consulta en línea con Experian y Equifax | Contratar el servicio de consulta en línea de Experian y Equifax | Técnica | Alta | 2026-03-20 |  | TBD |  | Darwin C. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte |  | S | En progreso
2 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / KYC - Score AML Batch | Proveedor Monitor | Proceso Batch | Generacion de Archivo SCORE AML mensual | Técnica | Alta | 2026-03-23 |  | TBD |  | Enrique Lopez | TRUE | 2.Solicitada | Soporte |  | S | Solicitada
3 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0005 | Soporte / Spring ERP | Core | Definición de interfaces | Definir las interfaces para asientos contables en BT | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Julio P. | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N | En progreso
4 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0028 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N | Solicitada
5 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0029 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Economato | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
6 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0030 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Mantenimiento de Oficinas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
7 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0031 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Mantenimiento de Almacén | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
8 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0032 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Asignación de presupuesto | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
9 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0033 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
10 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0034 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de adendas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
11 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0035 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Actualización de saldos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
12 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0036 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
13 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0037 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
14 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0038 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Cuentas por pagar/cobrar | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
15 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0039 | Soporte / Spring ERP / Gestión de activos / Alta y Baja de Activos fijos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
16 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0040 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Control de Presupuesto | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
17 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0041 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Inicial de presupuesto anual | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
18 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0042 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Recepción de facturas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
19 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0043 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
20 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0044 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago a Proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
21 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0045 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Aprobación de facturas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
22 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0046 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago de tributo e impuestos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
23 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0047 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Generación de Asientos Contables | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
24 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0048 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Cierre Contable | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
25 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0049 | Soporte / Spring ERP / Reportes / Reportes y Consultas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
26 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0028 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N | Solicitada
27 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0029 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Economato | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
28 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0030 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Mantenimiento de Oficinas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
29 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0031 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Mantenimiento de Almacén | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
30 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0032 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Asignación de presupuesto | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
31 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0033 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
32 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0034 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de adendas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
33 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0035 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Actualización de saldos | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
34 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0036 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
35 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0037 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
36 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0002 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Habilitación de plantilla Telebanking | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
37 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0003 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Habilitación de plantilla SUNAT | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
38 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0004 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Habilitación de Sincronización de Empleados Adryan | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
39 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0005 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Habilitación de Asientos Contables con el Core | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
40 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0038 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Cuentas por pagar/cobrar | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
41 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0039 | Soporte / Spring ERP / Gestión de activos / Alta y Baja de Activos fijos | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
42 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0040 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Control de Presupuesto | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
43 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0041 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Inicial de presupuesto anual | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
44 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0042 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Recepción de facturas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
45 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0043 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
46 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0044 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago a Proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
47 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0045 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Aprobación de facturas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
48 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0046 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago de tributo e impuestos | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
49 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0047 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Generación de Asientos Contables | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
50 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0048 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Cierre Contable | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
51 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0049 | Soporte / Spring ERP / Reportes / Reportes y Consultas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 |  | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte |  | N
53 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0026 | Soporte / Modellica (Motor de Cobranzas) | Cards y Payments | Definición de archivos y campos de Izipay para TC | Definición de archivos y campos de Izipay para TC | Técnica | Alta | 2026-03-27 |  | TBD |  | Freddy C. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte |  | S | En progreso | rpta izipay (capacity) - se envia remider a fredy
54 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Consulta de la Ficha RENIEC | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitación de infraestructura en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | Hector G. | TRUE | 3.En progreso | Soporte |  | S | En progreso
55 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Consulta de la Ficha RENIEC | Proveedor Synopsis | Despliegue de la Solución | Despliegue de Solución de Synopsis en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 |  | Jaime H. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte |  | S | Identificada
56 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0025 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Reporte diario de todas las consultas de la Ficha RENIEC por usuario | Proveedor Synopsis | Despliegue de la Solución | Despliegue de Solución de Synopsis en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 |  | Jaime H. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte |  | S | Identificada
57 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Consulta de la Ficha RENIEC | RENIEC | Habilitación de ambiente Pruebas | Habilitación de ambiente de Pruebas | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | 2026-05-29 |  | RENIEC | TRUE | 4.Resuelta | Soporte |  | S | Solicitada
58 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0025 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Reporte diario de todas las consultas de la Ficha RENIEC por usuario | RENIEC | Habilitación de ambiente Pruebas | Habilitación de ambiente de Pruebas | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | 2026-05-29 |  | RENIEC | TRUE | 4.Resuelta | Soporte |  | S | Solicitada
59 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) | Bantotal | Habilitación Pantalla | Habilitación de pantalla de consulta dentro de Bantotal Web | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | Pendiente Rpta Bantotal | S | Solicitada
60 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Data | Disponibilización de información | Tablas de información de RCC, Core (mora) y Riesgos | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | TBD |  | Jean A. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | Pendiente acordar fecha | S | Solicitada
61 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Integración | Integracion de MS | Publicar APIs | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  | Jorge P. | TRUE | 3.En progreso | Soporte |  | S | Solicitada
62 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0025 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Reporte diario de todas las consultas de la Ficha RENIEC por usuario | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitación de infraestructura en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | Hector G. | TRUE | 3.En progreso | Soporte |  | S | Solicitada
63 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / KYC | Integración | Integracion de MS | Integrar microservicios con canonicas | Técnica | Alta | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-06 |  | Jorge P. | TRUE | 3.En progreso | Soporte |  | S | Solicitada | contrato hasta oct 2026 - darwin
64 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Integración | Payload de respuesta del WatchList | Agregar campos adicionales para la Mesa de Conseciones y Modellica (Admisión Crediticia) cuando se hace match con alguna lista | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  |  |  | Jorge P. | TRUE | 3.En progreso | Soporte | Pendiente acordar fecha | S | Solicitada
65 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0026 | Soporte / Modellica (Motor de Cobranzas) | Data | Disponibilización de archivos | Archivos de información del Core, TC, Riesgos y CyberFinancial | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | 2026-09-28 |  | Jean A. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte |  | S | Identificada
66 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0008 | Soporte / Adryan Web / Estructura y Organización / Módulo de Organización (Unidades, Centros de Costo, Ubicaciones) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N | Identificada
67 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0009 | Soporte / Adryan Web / Estructura y Organización / Módulo de Gestión de Puestos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
68 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0010 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Personal / Módulo de Administración de Personal (Datos, Contratos - 20 modelos) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
69 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0011 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Personal / Módulo de Movimiento de Personal (Cambios, Cesaciones) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
70 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0012 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Personal / Módulo de Actualización de Datos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
71 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0013 | Soporte / Adryan Web / Control de Asistencia / Módulo de Asistencia (Turnos, Permisos, Licencias) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
72 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0014 | Soporte / Adryan Web / Control de Asistencia / Reportes de ausencias, tardanzas, horas extras | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
73 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0015 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Vacaciones / Módulo de Solicitud de Vacaciones (con notificaciones) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
74 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0016 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Vacaciones / Reportes de vacaciones gozadas y pendientes | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
75 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0017 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Módulo de Administración de Planillas (Conceptos, Cálculos) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
76 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0018 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Cálculo de CTS, Utilidades, Vacaciones | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
77 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0019 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Liquidación masiva de cesados | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
78 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0021 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Envío de asientos a Bantotal (PLAME, T-Registro, INEI, SBS) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
79 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0022 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Contratos / Módulo de Renovación de Contratos (20 modelos personalizados) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
80 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0023 | Soporte / Adryan Web / Documentos y Autoservicio / Módulo de Autoservicio (Boletas, CTS, Utilidades, Quinta, Certificados) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
81 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0024 | Soporte / Adryan Web / Documentos y Autoservicio / Módulo Generador de Reportes personalizados | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte |  | N
82 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0001 | Soporte / Adryan Web | Core | Definición de interfaces contables |  | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  |  |  | Julio P. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | Depende de sesiones con Prov.y Edwin P. | N | Solicitada
83 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0027 | Soporte / Monitor | Core | Proceso Batch | Generacion de interfaces ( cliente - producto - transsacciones) | Técnica | Baja | 2026-04-15 |  | TBD |  | Julio P. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte |  | S | Solicitada
Note on O3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Cards y Payments (hidden)
Iten | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04
1 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Izipay | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | TBD |  | Hector Guerra | TRUE | 4.Resuelta | Cards |  | S
2 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Kasnet | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | TBD |  | Hector Guerra | TRUE | 4.Resuelta | Cards |  | S
3 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Globalnet | Técnica | Alta | 2026-05-07 |  | TBD |  | Hector Guerra | FALSE | 2.Solicitada | Cards |  | N
4 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Unibanca | Técnica | Alta | 2026-05-07 |  | TBD |  | Hector Guerra | FALSE | 2.Solicitada | Cards |  | N
5 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Globalnet | Homologación y Contrato con Globalnet | Iniciar coordinaciones para la implementación de las operaciones de TD y TC | Técnica | Alta | 2026-02-28 |  | TBD |  | Administración | TRUE | 4.Resuelta | Cards |  | S
6 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Byte | Homologación y Contrato del proveedor para Sistema de Conciliación | Iniciar coordinaciones para la implementación del Sistema de Conciliación | Técnica | Alta | 2026-03-31 |  | TBD |  | Administración | TRUE | 4.Resuelta | Cards |  | S
7 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Izipay | Requerimientos técnicos por parte de Izipay | Retraso en la implementación de las funcionalidades del Switch Transaccional para TD y TC | Técnica | Alta | 2026-05-29 |  | TBD |  | Mia Lavandera | FALSE | 3.En progreso | Cards |  | N
8 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Infra México | Entrega de la Infraestructura requerida para la implementación del Gateway Server y BD para MIG | Retraso en la implementación del MIG | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | TBD |  | Leonel Popoca | TRUE | 3.En progreso | Cards |  | S
9 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Operaciones de Tarjeta | Recopilación funcionalidades/operaciones del Negocio | Entrega de matriz de funcionalidades/operaciones de TC | Funcional | Alta | 2026-03-18 |  | 2026-03-18 |  | Deysi Reyes | TRUE | 4.Resuelta | Cards |  | S
10 | Cards & Payments | Mapa |  | Canales Asistidos | Contact Center | Recopilación funcionalidades/operaciones del Negocio | Entrega de matriz de funcionalidades/operaciones de TC | Funcional | Alta | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | Diana Llanos | TRUE | 4.Resuelta | Cards |  | S
11 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Scotiabank | Intercambio de llaves con Scotiabank (CVK y PVK, etc) | Para ejecución de pruebas en ambiente de UAT | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | César Villanueva | FALSE | 1.Identificada | Cards |  | N
12 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Data | Entrega del offset de TD | Migración de TD activas actualmente | Data | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Jean Paul Astonitas | FALSE | 2.Solicitada | Cards |  | N
13 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Data | Entrega del offset de TC | Migración de TC activas actualmente | Data | Alta | 2026-05-15 |  | TBD |  | Jean Paul Astonitas | FALSE | 2.Solicitada | Cards |  | N
14 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con CCE, BCRP | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | TBD |  | Hector Guerra | TRUE | 3.En progreso | Payments |  | S
15 | Cards & Payments | Mapa |  | Core | Synopsis | Configuración de APM con Servidores DESA | Permitirá la generación de reportería de TIN | Técnica | Medio | 2026-04-30 |  | TBD |  | Leonel Popoca | TRUE | 3.En progreso | Payments |  | S
16 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Infra México | Diseño de Infraestructura para EDITRAN | Para la configuración de EDITRAN (transferencias diferidas) | Infraestructura | Alta | 2026-03-20 |  | 2026-03-20 |  | Leonel Popoca | TRUE | 4.Resuelta | Payments |  | S
17 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Arquitectura México | Diagrama de arquitectura para instalación de HSMs | Instalación de equipos HSMs | Arquitectura | Alta | 2026-02-27 |  | 2026-02-27 |  | Leonel Popoca | TRUE | 4.Resuelta | Cards |  | S
18 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Infra México | Entrega del SFTP para Agregados de Pagos | Para reportería normativa a CCE y BCRP | Técnica | Alta | 2026-04-24 |  | TBD |  | Leonel Popoca | TRUE | 3.En progreso | Payments |  | S
19 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Infra México | Cifrado HSM para TIN | Cifrado de datos y firma digital para transferencias de alto y bajo valor | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  | Leonel Popoca | TRUE | 1.Identificada | Payments |  | S
20 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | BB Integración | Conexión con BB Integración y BB Canales Digitales | Prueba de comunicación de APIs | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | TBD |  | Jorge Paez | TRUE | 2.Solicitada | Payments |  | S
21 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Infra México | Instalación de aplicaciones y DB en servidores CCE + LBTR + EDITRAN | Instalación de de las aplicaciones de las aplicaicones para la generacion de TIN | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  | Hector Guerra | TRUE | 3.En progreso | Payments |  | S
22 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Infra México | Conexión de Agregador TIN con SMTP |  | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  | TBD |  | Hector Guerra | TRUE | 1.Identificada | Payments |  | S
23 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Infra México | Configuración SFTP para Agregados de Pagos | Para envio de reportería normativa a BCRP y CCE | Técnica | Alta | 2026-05-29 |  | TBD |  | Leonel Popoca | FALSE | 1.Identificada | Payments |  | N
24 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Unibanca | Implementación de la ruta de emisión de TD (Unibanca) | Ruta de emisión de TD (Unibanca) | Técnica | Alta | 2026-05-29 |  | TBD |  | Geraldine Córdova | FALSE | 1.Identificada | Payments |  | N
25 | Cards & Payments | Mapa |  | Cards y Payments | Unibanca | Intercambio de llaves + Cifrado de archivos (Unibanca) | Archivos (Unibanca) | Técnica | Alta | 2026-05-29 |  | TBD |  | Geraldine Córdova | FALSE | 1.Identificada | Payments |  | N
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Core Banking (hidden)
Item | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04
1 | Core | Mapa | MF-JP-0007 | Cards y Payments | Bevertec | Switch Transaccional | Atención red de cajeros | Funcional | Medio | 2026-10-31 |  | 2026-05-15 | integracion con switch transaccional | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
2 | Core | Mapa | MF-JP-0050 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Apertura de CTS | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
3 | Core | Mapa | MF-JP-0042 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Apertura de Cuentas de ahorro | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
4 | Core | Mapa | MF-JP-0153 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Actualización datos del cliente | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
5 | Core | Mapa | MF-JP-0051 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Apertura de Depósito a Plazo Fijo individual/mancomunado | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
6 | Core | Mapa | MF-JP-0059 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Generación de desembolso en Banco de la Nación | Funcional | Medio | 2026-10-17 |  | 2026-10-17 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
7 | Core | Mapa | MF-JP-0294 | Banco de la Nacion | Banco de la Nacion | Servicio en línea de cobranza y desembolso | Envio - Recepción de archivos banco de la nación | Funcional | Medio | 2026-10-17 |  | 2026-10-17 | Servicio en línea de cobranza y desembolso para el nuevo Core Bantotal | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
8 | Core | Mapa | MF-JP-0170 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Generar Constancida de No Adeudo - Parcial | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
9 | Core | Mapa | MF-JP-0171 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Generar Constancida de No Adeudo - Total | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
10 | Core | Mapa | MF-JP-0172 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consulta de saldos y cronograma. | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
11 | Core | Mapa | MF-JP-0173 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consulta de pago de deuda total, cuota, simulación de pago anticipado. | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
12 | Core | Mapa | MF-JP-0167 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cambio de tasa y envío de nuevo cronograma | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
13 | Core | Mapa | MF-JP-0168 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cambio de Plazo y envío de nuevo cronograma | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
14 | Core | Mapa | MF-JP-0174 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Impresión de cronograma | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
15 | Core | Mapa | MF-JP-0179 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Pago anticipado / cancelación | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
16 | Core | Mapa | MF-JP-0120 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Refinanciado préstamos | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
17 | Core | Mapa | MF-JP-0112 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Transferencias entre mis cuentas MB | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
18 | Core | Mapa | MF-JP-0113 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Transferencia a otras cuentas terceros MB | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
19 | Core | Mapa | MF-JP-0110 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Transferencia Interbancarias Inmediatas de bajo valor CCE | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
20 | Core | Mapa | MF-JP-0096 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Depósito en efectivo | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
21 | Core | Mapa | MF-JP-0108 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Retiro de efectivo en Soles/Dólares sin TD | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
22 | Core | Mapa | MF-JP-0104 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consulta de saldos e Impresión comprobante de consulta de movimientos | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
23 | Core | Mapa | MF-JP-0103 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consulta e Impresión comprobante de consulta de saldo | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
24 | Core | Mapa | MF-JP-0118 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Afiliación de Consentimiento de tratamiento de datos personales, para fines comerciales y biometricos, envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
25 | Core | Mapa | MF-JP-0115 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Modificación de datos personales | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
26 | Core | Mapa | MF-JP-0116 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Modificación de datos de contacto (incluir marca si usa para transaccionar) | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
27 | Core | Mapa | MF-JP-0134 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cancelación de cuenta CTS | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
28 | Core | Mapa | MF-JP-0139 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Depositar fondos en cuenta - Proceso individual | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
29 | Core | Mapa | MF-JP-0140 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Depositar fondos en cuenta - Proceso masivo | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
30 | Core | Mapa | MF-JP-0142 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Retirar el disponible del saldo | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
31 | Core | Mapa | MF-JP-0133 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Afiliación de cuenta de CTS a TD | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
32 | Core | Mapa | MF-JP-0132 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cambio cuenta BT del empleador asociado a la cuenta | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
33 | Core | Mapa | MF-JP-0043 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Mantenimiento de firmas/beneficiarios | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
34 | Core | Mapa | MF-JP-0101 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Afiliación de cuenta de ahorro a TD | Funcional | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
35 | Core | Mapa | MF-JP-0144 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Renovación / modificación instrucciones | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
36 | Core | Mapa | MF-JP-0145 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cancelación anticipada: tasa tarifario | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
37 | Core | Mapa | MF-JP-0146 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cancelación anticipada: tasa mejorada | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
38 | Core | Mapa | MF-JP-0147 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Bloqueo/Desbloqueo y envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
39 | Core | Mapa | MF-JP-0151 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Reimpresión de comprobante de depósito | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
40 | Core | Mapa | MF-JP-0182 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Devolución | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
41 | Core | Mapa | MF-JP-0186 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Activar y desactivar notificaciones de tarjeta de débito | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
42 | Core | Mapa | MF-JP-0187 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cambio PIN de TD por olvido de PIN y envío de notificación | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
43 | Core | Mapa | MF-JP-0188 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consulta de la TD (saldo disponible, movimientos y afiliaciones) | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
44 | Core | Mapa | MF-JP-0189 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Habilitación de limites TD y envío de notificación | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
45 | Core | Mapa | MF-JP-0190 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Remisión de tarjeta de débito con/sin clave | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
46 | Core | Mapa | MF-JP-0191 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Bloqueo/Desblolqueo de TD y envío de notificaciones | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
47 | Core | Mapa | MF-JP-0155 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/36 COMPRA DE US DOLARES EMPLEADOS | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
48 | Core | Mapa | MF-JP-0156 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/37 VENTA DE US DOLARES EMPLEADOS | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
49 | Core | Mapa | MF-JP-0157 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/40 COMPRA DE US DOLARES | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
50 | Core | Mapa | MF-JP-0158 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/41 VENTA DE US DOLARES | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
51 | Core | Mapa | MF-JP-0159 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/101 COMPRA US DOLARES TC ESPECIAL | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
52 | Core | Mapa | MF-JP-0160 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/102 VENTA US DOLARES TC ESPECIAL | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
53 | Core | Mapa | MF-JP-0161 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/577 VENTA DE US DOLARES X CAMPA¥A | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
54 | Core | Mapa | MF-JP-0162 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | t /t PAGO DE CUENTAS POR COBRAR | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
55 | Core | Mapa | MF-JP-0163 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/574 COMPRA US DOLARES CAMPA¥A A | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
56 | Core | Mapa | MF-JP-0164 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 50/578 VENTA US DOLARES CAMPA¥A B | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
57 | Core | Mapa | MF-JP-0165 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | 51/505 ENVIO DE EFECTIVO AL CLIENTE | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
58 | Core | Mapa | MF-JP-0109 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Retiro de efectivo en Soles/Dólares con TD | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
59 | Core | Mapa | MF-JP-0097 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Depósito con cheque - O/B al cobro | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
60 | Core | Mapa | MF-JP-0192 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Activar y desactivar configuraciones compras por internet y exterior de tarjeta de débito, y envío de notificaciones | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
61 | Core | Mapa | MF-JP-0199 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Cambio de tipo de cuenta de Libre a Imparable y envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
62 | Core | Mapa | MF-JP-0143 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Transferencia de CTS a Cuenta de Ahorros | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
63 | Core | Mapa | MF-JP-0180 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Pago cuota vigente/vencido | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
64 | Core | Mapa | MF-JP-0136 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consulta de saldos e Impresión comprobante de consulta de movimientos | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
65 | Core | Mapa | MF-JP-0135 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consulta e Impresión comprobante de consulta de saldo | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
66 | Core | Mapa | MF-JP-0141 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Depositar fondos en cuenta - Proceso masivo | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
67 | Core | Mapa | MF-JP-0060 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Generación del desembolso de Préstamo Personal | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
68 | Core | Mapa | MF-JP-0076 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Generación del desembolso de xtralínea | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
69 | Core | Mapa | MF-JP-0056 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Consentimiento de datos de cliente | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
70 | Core | Mapa | MF-JP-0049 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Afiliación de CTS y la TD, la creación del PIN y afiliación de notificación | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
71 | Core | Mapa | MF-JP-0041 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Afiliación de la cuenta de ahorro y la TD, la creación del PIN y afiliación de notificación | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
72 | Core | Mapa | MF-JP-0071 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Aprobación de la Tarjeta de Crédito | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
73 | Core | Mapa | MF-JP-0074 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Relacionamiento de la Tarjeta de Crédito | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
74 | Core | Mapa | MF-JP-0070 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Activación de servicios de Tarjeta de Crédito | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
75 | Core | Mapa | MF-JP-0073 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Generación de PIN TC | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
76 | Core | Mapa | MF-JP-0077 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Generación del desembolso de Xtralínea se sincroniza con la procesadora | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
77 | Core | Mapa | MF-JP-0102 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Afiliación Pago Contacto | Funcional | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
78 | Core | Mapa | MF-JP-0181 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Pago Adelanto de cuota | Funcional | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
79 | Core | Mapa | MF-JP-0176 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Afiliación de Estado de situación del préstamo y envío de notificación | Funcional | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
80 | Core | Mapa | MF-JP-0177 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Desafiliación de Estado de situación del préstamo y envío de notificación | Funcional | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
81 | Core | Mapa | MF-JP-0119 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Desafiliación de Consentimiento de tratamiento de datos personales, para fines comerciales y biometricos, envío de notificación | Funcional | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
82 | Core | Mapa | MF-JP-0117 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Modificación del KYC (PEP, Fatca/CRS, actividad laboral) | Funcional | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
83 | Core | Mapa | MF-JP-0106 | Aplicaciones de Soporte | Zytrust | Biometria | Desafiliación Pago Contacto | Funcional | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Implementar funcionalidad de registro biométrico. | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
84 | Core | Mapa | MF-JP-0050 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Apertura de CTS | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
85 | Core | Mapa | MF-JP-0042 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Apertura de Cuentas de ahorro | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
86 | Core | Mapa | MF-JP-0153 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Actualización datos del cliente | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
87 | Core | Mapa | MF-JP-0051 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Apertura de Depósito a Plazo Fijo individual/mancomunado | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
88 | Core | Mapa | MF-JP-0059 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Generación de desembolso en Banco de la Nación | Funcional | Medio | 2026-10-17 |  | 2026-10-17 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
89 | Core | Mapa | MF-JP-0170 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Generar Constancida de No Adeudo - Parcial | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
90 | Core | Mapa | MF-JP-0171 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Generar Constancida de No Adeudo - Total | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
91 | Core | Mapa | MF-JP-0169 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Reprogramación de creditos vigentes | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
92 | Core | Mapa | MF-JP-0120 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Refinanciado préstamos | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
93 | Core | Mapa | MF-JP-0118 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Afiliación de Consentimiento de tratamiento de datos personales, para fines comerciales y biometricos, envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
94 | Core | Mapa | MF-JP-0115 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Modificación de datos personales | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
95 | Core | Mapa | MF-JP-0116 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Modificación de datos de contacto (incluir marca si usa para transaccionar) | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
96 | Core | Mapa | MF-JP-0133 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Afiliación de cuenta de CTS a TD | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
97 | Core | Mapa | MF-JP-0043 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Mantenimiento de firmas/beneficiarios | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
98 | Core | Mapa | MF-JP-0101 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Afiliación de cuenta de ahorro a TD | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
99 | Core | Mapa | MF-JP-0060 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Generación del desembolso de Préstamo Personal | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
100 | Core | Mapa | MF-JP-0076 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Generación del desembolso de xtralínea | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
101 | Core | Mapa | MF-JP-0056 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Consentimiento de datos de cliente | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
102 | Core | Mapa | MF-JP-0049 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Afiliación de CTS y la TD, la creación del PIN y afiliación de notificación | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
103 | Core | Mapa | MF-JP-0041 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Afiliación de la cuenta de ahorro y la TD, la creación del PIN y afiliación de notificación | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
104 | Core | Mapa | MF-JP-0070 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Activación de servicios de Tarjeta de Crédito | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
105 | Core | Mapa | MF-JP-0077 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Generación del desembolso de Xtralínea se sincroniza con la procesadora | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
106 | Core | Mapa | MF-JP-0117 | Integracion | DMS (Document manager system) | Almacenamiento de documentos | Modificación del KYC (PEP, Fatca/CRS, actividad laboral) | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el DMS | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
107 | Core | Mapa | MF-JP-0050 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Apertura de CTS | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
108 | Core | Mapa | MF-JP-0042 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Apertura de Cuentas de ahorro | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
109 | Core | Mapa | MF-JP-0153 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Actualización datos del cliente | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
110 | Core | Mapa | MF-JP-0051 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Apertura de Depósito a Plazo Fijo individual/mancomunado | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
111 | Core | Mapa | MF-JP-0059 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Generación de desembolso en Banco de la Nación | Funcional | Medio | 2026-10-17 |  | 2026-10-17 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
112 | Core | Mapa | MF-JP-0170 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Generar Constancida de No Adeudo - Parcial | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
113 | Core | Mapa | MF-JP-0171 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Generar Constancida de No Adeudo - Total | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
114 | Core | Mapa | MF-JP-0167 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Cambio de tasa y envío de nuevo cronograma | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
115 | Core | Mapa | MF-JP-0168 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Cambio de Plazo y envío de nuevo cronograma | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
116 | Core | Mapa | MF-JP-0169 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Reprogramación de creditos vigentes | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
117 | Core | Mapa | MF-JP-0120 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Refinanciado préstamos | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
118 | Core | Mapa | MF-JP-0118 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Afiliación de Consentimiento de tratamiento de datos personales, para fines comerciales y biometricos, envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
119 | Core | Mapa | MF-JP-0115 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Modificación de datos personales | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
120 | Core | Mapa | MF-JP-0116 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Modificación de datos de contacto (incluir marca si usa para transaccionar) | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
121 | Core | Mapa | MF-JP-0133 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Afiliación de cuenta de CTS a TD | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
122 | Core | Mapa | MF-JP-0043 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Mantenimiento de firmas/beneficiarios | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
123 | Core | Mapa | MF-JP-0101 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Afiliación de cuenta de ahorro a TD | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
124 | Core | Mapa | MF-JP-0186 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Activar y desactivar notificaciones de tarjeta de débito | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
125 | Core | Mapa | MF-JP-0187 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Cambio PIN de TD por olvido de PIN y envío de notificación | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
126 | Core | Mapa | MF-JP-0189 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Habilitación de limites TD y envío de notificación | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
127 | Core | Mapa | MF-JP-0190 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Remisión de tarjeta de débito con/sin clave | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
128 | Core | Mapa | MF-JP-0191 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Bloqueo/Desblolqueo de TD y envío de notificaciones | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
129 | Core | Mapa | MF-JP-0196 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Cierre de cuenta masivo y envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
130 | Core | Mapa | MF-JP-0274 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Envío mails operativos | Funcional | Medio | 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
131 | Core | Mapa | MF-JP-0192 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Activar y desactivar configuraciones compras por internet y exterior de tarjeta de débito, y envío de notificaciones | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
132 | Core | Mapa | MF-JP-0199 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Cambio de tipo de cuenta de Libre a Imparable y envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
133 | Core | Mapa | MF-JP-0060 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Generación del desembolso de Préstamo Personal | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
134 | Core | Mapa | MF-JP-0076 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Generación del desembolso de xtralínea | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
135 | Core | Mapa | MF-JP-0072 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Evaluación de la Tarjeta de Crédito | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
136 | Core | Mapa | MF-JP-0056 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Consentimiento de datos de cliente | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
137 | Core | Mapa | MF-JP-0049 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Afiliación de CTS y la TD, la creación del PIN y afiliación de notificación | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
138 | Core | Mapa | MF-JP-0041 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Afiliación de la cuenta de ahorro y la TD, la creación del PIN y afiliación de notificación | Técnica | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
139 | Core | Mapa | MF-JP-0070 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Activación de servicios de Tarjeta de Crédito | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
140 | Core | Mapa | MF-JP-0073 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Generación de PIN TC | Funcional | Medio | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
141 | Core | Mapa | MF-JP-0102 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Afiliación Pago Contacto | Funcional | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
142 | Core | Mapa | MF-JP-0119 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Desafiliación de Consentimiento de tratamiento de datos personales, para fines comerciales y biometricos, envío de notificación | Técnica | Medio | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
143 | Core | Mapa | MF-JP-0106 | Integracion | Communication manager | Envio de notificacion (correo,OTP,mensaje de texto) | Desafiliación Pago Contacto | Funcional | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Integracion con el communication manager | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
144 | Core | Plan |  | Integracion | HIPER | Integracion con dispositivos PINPAD | operaciones con PINPAD | Funcional | Medio | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Parametrizacion de servicio PINPAD | Jorge P. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
145 | Core | Plan |  | Cards y Payments | Bevertec | Switch Transaccional | Funcionalidades que se necesita notificar al Cliente e informar al Switch | Funcional | Medio | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | integracion con switch transaccional | Freddy C. | FALSE | 2.Solicitada | Core |  | N
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Canal Digital (hidden)
Item | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04
1 | Canal Digital | Mapa | App-Login | Canal Digital | Interno-negocio SCB | Deficion Filtros - query de listado de clientes BT para crear usuario digital en SSS-Dynamo. | Definir en conjunto con Angela y Carina los filtros a considerar en el query de consulta a la BD Bantotal para obtener listado de clientes a migrar a SSS-Dynamo para que se creen los usuarios digitales con clave en blanco(para resetear). | Funcional | Medio | 2026-02-05 | 2026-03-23 | 2026-05-01 |  | Angela | TRUE | 4.Resuelta | Digital | - Confirmar fecha | S
2 | Canal Digital | Mapa | App-Login | Canal Digital | ODS | Definir por parte de SSS la ruta donde desea que llegue el archivo de clientes migrados |  | Técnica | Medio | 2026-02-05 | 2026-05-04 |  |  | ODS | TRUE | 4.Resuelta |  |  | S
3 | Canal Digital | Mapa | App-Login | Canal Digital | ODS | Procedimiento en SSS para carga de archivo de clientes migrados | contar con Procedimiento/script implementado por SSS para cargar de archivo de clientes migrados. | Técnica | Medio | 2026-02-05 | 2026-10-04 | TBD |  | Virginia C. | TRUE | 1.Identificada | Digital | - Confirmar fecha | S
4 | Canal Digital | Mapa | App-Recuperar Contraseña | Canal Digital | Prevencion de fraudes | Definicion de trama (campos) requerida por PF para monitorear la funcionalidad de recuperar contraseña | Ya se han realizado sessiones de trabajo con equipo de prevencion de fraudes y definido tramas para las funcionalidades del P1 , solo estaría quedando pendiente para el P1 la trama para la funcionalidad de recuperar contraseña | Funcional | Baja | 2026-02-05 | 2026-05-02 | TBD |  | Maria Flores | TRUE | 2.Solicitada | Digital | - Confirmar fecha | S
5 | Canal Digital | Mapa | App-Pago de Tarjeta de credito | Canal Digital | CM | Disponibilidad del CM en ambiente TEST para configurar plantilla de notificacion | Disponibilidad del CM en ambiente TEST para configurar plantilla de notificacion | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  | TBD |  | New LT CM | FALSE | 1.Identificada | Digital |  | S
6 | Canal Digital | Mapa | App - Interoperabilidad | Canal Digital | BT / Apis Globales / CD | Definir apis requeridas que BT tiene que implementar para interoperabilidad | Sessiones de trabajo en conjunto con Bantotal, apis globales, Payments y canales digitales para definir las apis que BT debe implementar para soportar y probar la funcionalidad de Interoperabilidad | Técnica | Alta | 2026-04-15 |  | TBD |  | Arnol Ingunza | FALSE | 1.Identificada | Digital |  | S
7 | Canal Digital | Mapa | App - Interoperabilidad | Canal Digital | BT | plan de apis BT de interoperabilidad | posterior a session de definicion de apis BT , se debe obtener un plan de apis con fechas comprometidas en las que se van a poder utilizar por el canal App | Técnica | Alta | 2026-04-22 |  | TBD |  | Julio Palomino | FALSE | 1.Identificada | Digital |  | S
8 | Canal Digital | Mapa | App - transferencias inmediatas interbancarias | Canal Digital | ODS | Publicacion de cambios tecnicos por version ODS R10 | Analisis de impacto posterior a la publicacion de cambios tecnicos por R10 (comentado para fin de abril) para la implementacion de funcionalidad de transferencias inmediatas | Técnica | Alta | 2026-02-05 | 2026-05-02 | TBD |  | Ana Marcos | FALSE | 1.Identificada | Digital | - Confirmar fecha | S
9 | Canal Digital | Mapa | App - Pago de prestamo | Canal Digital | ODS | liberacion de nueva version ODS R10 para el programa Perú | Revisión funcional, tecnica y de experiencia post liberacion de nueva version R10 ODS | Técnica | Alta | 2026-02-07 | 2026-07-02 | TBD |  | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital | - Confirmar fecha - Donde está la solicitud | S
10 | Canal Digital | Mapa | App - Enrolamiento del dispositivo de confianza | Canal Digital | ODS | liberar capacidad de biometría con Reniec de parte de ODS en R10 para enrolamiento dispositivo | liberar capacidad de biometría con Reniec de parte de ODS en R10 para incluirlo como reto de seguridad en enrolamiento de dispositivo. | Técnica | Alta | 2026-02-07 | 2026-07-02 | TBD |  | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital | - Confirmar fecha - Donde está la solicitud | S
11 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | Publicacion de apis impactadas por version ODS R10 | Se requiere la publicacion del listado de apis globales a consumir por el canal, impactadas por nueva version ODS con su detalle respectivo. Con ello realizar una analisis general de impacto en todas las funcionalidades del canal | Técnica | Alta | 2026-02-05 | 2026-05-02 | TBD |  | Ana Marcos | FALSE | 1.Identificada | Digital | - Confirmar fecha - Donde está la solicitud | S
12 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | Figmas tropicalizados Peru de Funcionalidades PI2 | Diseño de Figmas Tropicalizados de PI2 (Cards, Frontend Services, Security, Loans, PG, Deposits) | Funcional | Alta | 2026-03-20 |  | 2026-03-20 |  | Ana Marcos | TRUE | 4.Resuelta | Digital | De las epicas 14 ya solicitadas - ok | S
13 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | scripts de pruebas automatizadas de PI 1 subidos en su GITHUB | Lo coordinado con ODS es que compartan sus scripts automatizados para hacerle adecuaciones para ejecucion de pruebas end to end Perú. se espera que estos scripts lleguen a finales de marzo, maximo primera semana de abril (funcionalidades :device manager, app information, customer landing, personal detail, account detail) | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  | 2026-08-04 |  | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital |  | S
14 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | entrega de apis globales PI 2 - en fechas planificadas | Contar con la entrega de endpoints planificados para el PI 2 : -D0-046-V3, D1-078, D1-081, D1-084, D1-001 -D1-111_v2, D1-169, D1-173, D1-204, D1-002 -D0-072_v2, D1-120, D1-121, D2-001, D1-007 | Técnica | Medio | 2026-10-04 |  | 2026-10-04 |  | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital |  | N
15 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | Figmas tropicalizados Peru de Funcionalidades PI2 ampliado | Se ha solicita 3 épicas adicionales, pendiente entrega de los figmas personalizados | Funcional | Media | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  | Ana Marcos | TRUE | 3.En progreso |  | De las nuevas solicitudes, la fecha de entrega es al 30/04 | S
16 | Canal Digital | Mapa | PG: Espacios conversacionales - ofertas preaprobadas | Canal Digital | Canal digital-equipo interno | Implementar un front backoffice para gestionar las imagenes y estilos para espacios conversacionales | Implementar un front backoffice para gestionar las imagenes y los estilos de titulos y textos a mostrar en los espacios conversaciones que es el primer paso para un proceso de contracting. | Técnica | Medio | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-01-08 |  | Luis Rosales | TRUE | 1.Identificada | Digital | - Revisar fecha | N
17 | Canal Digital | Mapa | PG : Visualizar lista de productos disponibles del cliente | Canal Digital | Negocio Pasivos | Cerrar estados de tarjetas de credito | Se necesita que negocio cierre todos los estados que pueda manejar las tarjetas de Crédito dentro de Izipay por ello se debe de hacer una mesa de trabajo con el BB de Cards después que se defina que tarjetas de crédito quiere mostrar en la app. | Funcional | Baja | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-01-04 |  | Angela Verde | TRUE | 4.Resuelta | Digital | Se obtuvo VB con el negocio, Henry envía evidencia | S
18 | Canal Digital | Mapa | Visualización del listado de tarjetas ( TC y TD) | Canal Digital | Cards | Implementar backend cards para reemplazar backend simulado que consume apis globales | Actualmente las apis globales de cards utilizan simuladores para el backend de cards , por lo cual se necesita se reemplace por el backend formal para completar una prueba real | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | N
19 | Canal Digital | Mapa | Pago de TC ( mínimo¦total mes¦Voluntario) | Canal Digital | Cards | Implementar backend cards para reemplazar backend simulado en operacion monetaria | Actualmente las apis globales de cards utilizan simuladores para el backend de cards, lo cual no permite generar el end to end que incluya la contabilidad | Técnica | Alta | 2026-05-15 |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | N

## Detalle2 (hidden)
Detalles para Cuenta de Criticidad - Descripción: Configuracion de reportes Contact Center, Frente con dependencia: SPACE, Frente proveedor: Aplicaciones de Soporte (+)
Artefacto | fila | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK
Mapa | MF-03400 | SPACE | Data | Definir la información que se requiere enviar al Datalake | Configuracion de reportes Contact Center | Funcional | Medio | 2026-06-26 |  |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos

## Detalle3 (hidden)
Detalles para Cuenta de Criticidad - Descripción: Configuracion de Roles Contact Center, Frente con dependencia: SPACE, Frente proveedor: Aplicaciones de Soporte (+)
Artefacto | fila | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK
Mapa | MF-03430 | SPACE | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuracion de Roles Contact Center | Funcional | Medio | 2026-03-27 |  |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos

## Detalle4 (hidden)
Detalles para Cuenta de Criticidad - Descripción: Integracion en el iframe con parametros, Frente con dependencia: SPACE, Frente proveedor: Aplicaciones de Soporte (+)
Artefacto | fila | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK
Mapa | MF-04480 | SPACE | Cyberfinancial | Integracion Cyberfinancial | Integracion en el iframe con parametros | Técnica | Medio | 2026-03-27 |  |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos

## Detalle5 (hidden)
Detalles para Cuenta de Criticidad - Descripción: Link de ingreso a Reniec desde SPACE, Frente con dependencia: SPACE, Frente proveedor: Aplicaciones de Soporte (+)
Artefacto | fila | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK
Mapa | MF-04250 | SPACE | Reniec | Conexión a RENIEC | Link de ingreso a Reniec desde SPACE | Técnica | Medio | 2026-07-24 |  |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos

## Detalle6 (hidden)
Detalles para Cuenta de Criticidad - Descripción: Link de ingreso a Reniec desde SPACE, Frente con dependencia: SPACE, Frente proveedor: Aplicaciones de Soporte (+)
Artefacto | fila | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK
Mapa | MF-04250 | SPACE | Reniec | Conexión a RENIEC | Link de ingreso a Reniec desde SPACE | Técnica | Medio | 2026-07-24 |  |  | Sonia B. | FALSE | Identificada | Canales Asistidos

## Resumen CCAA (hidden)
Frente proveedor | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Criticidad
Cyberfinancial | 32
Cerrar con las historias de usaurio asocidas al PI3 | 1
Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | 4
Control M: transferencia de archivos | 1
Disponibilizar archivo LST para estrategia cobranzas (UAT) | 2
Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | 10
Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | 6
Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | 1
Migracion de Datos (One shot) (UAT) | 1
Migracion de audios cobranza | 1
Actualización de pagos en bantotal de TC | 1
Actualización de pagos en bantotal de TD | 1
Cerrar con las historias de usuario asocidas al PI2 | 1
Validación de formatos blancos 1, 2 y 6 | 1
Solicitud de data de prueba – Base de Datos RGTRABAJO | 1
Mesa de Concesiones | 13
Definición de atención de Mesa de Autonomías | 1
Definición de estructura de documentos para los sustentos por observación | 1
Definición de modelo de atención en Bandeja de Mesa de Concesiones (Asignación manual / automática) | 1
Definición de módulo de administración de Autonomías | 1
Definición de roles que tendrán acceso a Mesa de Concesiones | 1
Definición de SLAs de atención y planes de acción | 1
Habilitación para integración con entraID | 1
Integración con BT para enviar solicitudes evaluadas a Mesa de Concesiones | 1
Integración con SPACE para embeber Mesa de Concesiones | 1
Definición de notificaciones dentro de la Gestión de rechazo de la solicitud | 1
Definir las modificaciones de documentos y registro de trazabilidad | 1
Desarrollo de 8 APIs para obtener resultados de evaluación, gestor documental y notificaciones | 1
Definición de KPIs, dashboard y vistas clave para el supervisor | 1
Reclamos y Dalis | 15
Configuración de roles para agencias (DALIS) | 1
Configuración de roles para agencias (RECLAMOS) | 1
Configuración de roles para back office (DALIS) | 1
Configuración de roles para back office (RECLAMOS) | 1
Configuración los roles para contact center (DALIS) | 1
Configuración los roles para contact center (RECLAMOS) | 1
Control M: transferencia de archivos | 1
Disponibilizar informacion historica de Dalis en datalake. | 1
Disponibilizar informacion historica de reclamos en datalake. | 1
Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | 1
Habilitar firewalls en la VPN local para ingresar al ambiente preproductivo de Reclamos y DALIs | 1
Integración tipo batch para la comunicación entre IZIPAY y BANTOTAL para el sistema de reclamos y DALIs – canal Agencia. | 1
Integración tipo batch para la comunicación entre IZIPAY y BANTOTAL para el sistema de reclamos y DALIs – canal Contact Center | 1
Se dejará la información en el bucket S3 con los reclamos generados desde la Web Institucional, y esta viajará en un proceso tipo batch hacia la bandeja de preregistro del sistema de Reclamos. | 1
Migracion historica de reclamos y carga de audios. | 1
SPACE | 71
Agregar el campo estado de movimientos para tarjetas de débito | 1
Autenticación/Identificación de cliente con huellero | 1
Carga inicial | 1
Central Telefonica | 4
Configuración de campañas para agente de cobranza | 1
Configuración de campañas para agente de servicio | 1
Configuracion de reportes Agencia | 1
Configuracion de reportes Contact Center | 1
Configuracion de Roles Agencias | 1
Configuracion de Roles Contact Center | 1
Configuracion de Roles Genesys cloud | 1
Confirmación de estados de las tarjetas | 2
Confirmacion de funcionalidades actuales de DMS y roles para on demand | 1
Confirmar con BT el origen de la base de fraudes para la integración con APIs | 1
Confirmar con BT el origen de la base de países restringidos o prohibidos | 1
Confirmar donde residirán los No clientes (Personas que NO son clientes del Banco) | 3
Confirmar funcionalidades en las herramientas Vision+ e IG, entre otras. | 1
Confirmar los segmentos para que se derive a las colas de asesores dentro de la integración con IVR | 1
Control M: transferencia de archivos | 1
Creación de un ambiente pre productivo espejo | 1
Definición de estados de tarjeta de débito y motivos de bloqueo | 2
Definir fuente origen para carga de campañas | 3
Definir que herramienta se usara para llamadas en las agencias | 2
Disponibilidad del dispositivo biometrico | 1
Estructura Comercial de Agencias y CC | 3
Generación de reportes de usuarios con información retornada de Space | 1
Habilitación de Equipo con Biomatch Client | 1
Habilitacion de telefonía para el contact center | 1
Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | 1
Integración con aplicación de consulta de estados de cuenta | 1
Integración con aplicación de quejas y reclamos | 2
Integracion con Entra ID | 2
Integración de la web asistidos | 2
Link de ingreso a Reniec desde SPACE | 1
Proceso de exportación de campañas | 10
Proceso de exportación de clientes desde BT | 3
Proceso de exportación de prospectos | 2
Validación de las Url's de las aplicaciones externas a embeber en Space | 2
Integración con cyberfinancial | 1
Proceso de exportación de NO CLIENTES desde XXXXX | 1
Desarrollo de 8 Apis por parte de ODS (IVR) | 1
Integración con aplicación web de Prosegur | 1
Integración con aplicación web de Enotria | 1
Genesys Cloud
Contar con Datalake para almacenamiento de información
Total general | 131

## ID (hidden)
id_frente | Frente
F01 | Migracion de datos
F02 | Canal Digital (web + APP)
F03 | Data
F04 | Procesos
F05 | Canal Asistidos
F06 | Cards & Payments
F07 | Integración
F08 | Core
F09 | Aplicaciones de soporte
F10 | Infraestructura
F11 | Ciberseguridad
F12 | Cut Over Y QA

## Arquitectura (hidden)
Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK
Plan | P-1 | Core | Cards y Payments | Definiciones de TC | Detalle, cerrar definiciones con Izipay | Técnica | Alta |  | 2026-06-01 | sasdasdasd | Fredy C. | TRUE | En progreso | Arquitectura
Mapa | M-2 | Migración de datos | Datos | Dataset clientes | Generar la BD a migrar | Técnica | Alta |  | 2026-07-01 | sasdasdasd | Jean A. | FALSE | Solicitada | Arquitectura
| P-3 | Canal Digital | Core | API consulta de saldo | Endpoint | Técnica | Medio |  | 2026-05-01 | sasdasdasd | Julio P. | TRUE | En progreso | Arquitectura
| P-4 | Canal Asistidos | Procesos | Flujo de atención de reclamos | Elaborar procedimientos para los clientes con reclamos | Funcional | Medio |  | 2026-05-01 | sasdasdasd | Sonia B. | FALSE | Solicitada | Arquitectura
| M-5 | Cards y Paymets | Procesos | Flujo de emisión de tarjetas | Procesos de emisión y activación | Funcional | Baja |  | 2026-04-01 | sasdasdasd | Sonia B. | TRUE | Identificada | Arquitectura
Note on L2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Canal Asistidos (hidden)
| Item | Frente | Artefacto | Fila | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04
| 1 | Canal Asistidos | Plan | P-391 | Reclamos y Dalis | Seguridad y Redes | Conectividad | Habilitar firewalls en la VPN local para ingresar al ambiente preproductivo de Reclamos y DALIs | Técnica | Alta | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 |  | Cesar Villanueva | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 2 | Canal Asistidos | Plan | P-360 | SPACE | Infraestructura | Control M | Control M: transferencia de archivos | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 3 | Canal Asistidos | Plan | P-360 | SPACE | Infraestructura | Habilitacion de accesos | Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 4 | Canal Asistidos | Plan | P-353 | SPACE | SPACE | Integracion Entra ID | Integracion con Entra ID | Técnica | Medio | 2026-08-07 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 5 | Canal Asistidos | Plan | P-349 | SPACE | Bantotal | Carga inicial | Carga inicial | Técnica | Medio | 2026-07-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 6 | Canal Asistidos | Plan | P-169 | SPACE | Cyberfinancial | Integracion | Integracion con Entra ID | Técnica | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 7 | Canal Asistidos | Plan | P-031 | Mesa de Concesiones | Ciberseguridad | Habilitación para integración con entraID | Habilitación para integración con entraID | Técnica | Baja | 2026-06-15 |  | TBD |  | Cesar Villanueva | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 8 | Canal Asistidos | Mapa | MF-06210 | Cyberfinancial | Data | Migracion | Migracion de audios cobranza | Técnica | Alta | 2026-06-12 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 9 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05967 | Reclamos y Dalis | Data | Migracion | Migracion historica de reclamos y carga de audios. | Funcional | Medio | 2026-06-26 |  |  |  | Jean Paul | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 10 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05940 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de modificaciones de documentos | Definir las modificaciones de documentos y registro de trazabilidad | Funcional | Baja | 2026-04-17 |  | TBD |  | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 11 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05890 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de notificaciones | Definición de notificaciones dentro de la Gestión de rechazo de la solicitud | Funcional | Baja | 2026-06-15 |  | TBD |  | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 12 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05880 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de checklist de documentos por rechazo | Definición de estructura de documentos para los sustentos por observación | Funcional | Medio | 2026-06-15 |  | TBD |  | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 13 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05870 | Mesa de Concesiones | Aplicaciones de Soporte | Apis | Desarrollo de 8 APIs para obtener resultados de evaluación, gestor documental y notificaciones | Técnica | Alta | 2026-06-15 |  | TBD |  | Jaime H. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 14 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05860 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de funcionalidades para la Bandeja de Supervisor | Definición de KPIs, dashboard y vistas clave para el supervisor | Funcional | Medio | 2026-04-17 |  | TBD |  | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 15 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05850 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de diseño de mesa de autonomía | Definición de atención de Mesa de Autonomías | Funcional | Medio | 2026-03-23 |  | 2026-03-23 |  | Jorge Urrutia | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 16 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05850 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición administrador de autonomías | Definición de módulo de administración de Autonomías | Funcional | Medio | 2026-03-27 | 2026-04-10 | TBD |  | Jorge Urrutia | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | Riesgos compartió las funcionalidades que actualmente manejan | S
| 17 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05840 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición modelo de atención | Definición de modelo de atención en Bandeja de Mesa de Concesiones (Asignación manual / automática) | Funcional | Alta | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 17/04/2026 |  | Jorge Urrutia | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos |  | S
| 18 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05840 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de SLAs | Definición de SLAs de atención y planes de acción | Funcional | Alta | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 17/04/2026 |  | Jorge Urrutia | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | S
| 19 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05830 | Mesa de Concesiones | Bantotal |  | Integración con BT para enviar solicitudes evaluadas a Mesa de Concesiones | Técnica | Alta | 2026-06-15 |  | TBD |  | Julio Palomino | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 20 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05830 | Mesa de Concesiones | Ciberseguridad | Integración con SPACE | Integración con SPACE para embeber Mesa de Concesiones | Técnica | Baja | 2026-07-17 |  | TBD |  | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 21 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05800 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de roles | Definición de roles que tendrán acceso a Mesa de Concesiones | Funcional | Medio | 2026-04-10 |  | TBD |  | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 22 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05790 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 23 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05790 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 24 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05770 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de clientes desde BT | Proceso de exportación de clientes desde BT | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 25 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05760 | SPACE | Bantotal | Definición de carga de datos | Definir fuente origen para carga de campañas | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-07-04 |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 26 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05760 | SPACE | Bantotal | Confirmacion de información | Confirmar donde residirán los No clientes (Personas que NO son clientes del Banco) | Técnica | Medio | 2026-03-27 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 27 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05760 | SPACE | Bantotal | Configuracion de estructura comercial | Estructura Comercial de Agencias y CC | Técnica | Medio | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 28 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05750 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 29 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05750 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 30 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05740 | SPACE | Data | Fuente de origen de prospectos | Proceso de exportación de prospectos | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 31 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05730 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de clientes desde BT | Proceso de exportación de clientes desde BT | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 32 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05720 | SPACE | Bantotal | Definición de carga de datos | Definir fuente origen para carga de campañas | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-07-04 |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 33 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05720 | SPACE | Bantotal | Confirmacion de información | Confirmar donde residirán los No clientes (Personas que NO son clientes del Banco) | Técnica | Medio | 2026-03-27 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 34 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05720 | SPACE | Bantotal | Configuracion de estructura comercial | Estructura Comercial de Agencias y CC | Técnica | Medio | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 35 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05710 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para back office | Configuración de roles para back office (RECLAMOS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 36 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05700 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para agencias | Configuración de roles para agencias (RECLAMOS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 37 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05690 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuración los roles para contact center (RECLAMOS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 38 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05680 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para back office | Configuración de roles para back office (DALIS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 39 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05670 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para agencias | Configuración de roles para agencias (DALIS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 40 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05660 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuración los roles para contact center (DALIS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 41 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05653 | SPACE | ODS | Ambiente pre productivo espejo | Creación de un ambiente pre productivo espejo | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 42 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05652 | Reclamos y Dalis | DATA | Explotacion de datos | Disponibilizar informacion historica de Dalis en datalake. | Técnica | Alta | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 |  | Jean Paul Astonitas | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 43 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05650 | Reclamos y Dalis | Web Institucional | Integración & Conectividad | Se dejará la información en el bucket S3 con los reclamos generados desde la Web Institucional, y esta viajará en un proceso tipo batch hacia la bandeja de preregistro del sistema de Reclamos. | Técnica | Alta | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 |  | Henry J. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 44 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05620 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 45 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05620 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 46 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05500 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Actualización de pagos en Bantotal | Actualización de pagos en bantotal de TC | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 47 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05500 | Cyberfinancial | Bantotal | Actualización de pagos en Bantotal | Actualización de pagos en bantotal de TD | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 48 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05480 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 49 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05480 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 50 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05400 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 51 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05400 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 52 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05390 | SPACE | Data | Fuente de origen de prospectos | Proceso de exportación de prospectos | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 53 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05380 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de clientes desde BT | Proceso de exportación de clientes desde BT | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 54 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05380 | SPACE |  | Fuente de origen de no clientes | Proceso de exportación de NO CLIENTES desde XXXXX | Funcional | Medio | 2026-04-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 55 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05350 | SPACE | Cards & Payments | Definicion de campos para apis | Confirmación de estados de las tarjetas | Técnica | Medio | 2026-06-03 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 56 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05350 | SPACE | Negocio | Definicion de estados y situaciones de Tarjeta de débito | Definición de estados de tarjeta de débito y motivos de bloqueo | Técnica | Medio | 2026-06-03 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 57 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Bantotal | Mapeo de nuevos campos en APIs | Agregar el campo estado de movimientos para tarjetas de débito | Técnica | Medio | 2026-06-03 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 58 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Cards & Payments | Definicion de campos para apis | Confirmación de estados de las tarjetas | Técnica | Medio | 2026-06-03 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 59 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Integración ODS | Apis | Desarrollo de 8 Apis por parte de ODS (IVR) | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-04-07 |  |  | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos |  | S
| 60 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Negocio | Definicion de estados y situaciones de Tarjeta de débito | Definición de estados de tarjeta de débito y motivos de bloqueo | Técnica | Medio | 2026-06-03 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 61 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de la Base de fraudes | Confirmar con BT el origen de la base de fraudes para la integración con APIs | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 62 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen para obtener la lista de países restringidos o prohibidos | Confirmar con BT el origen de la base de países restringidos o prohibidos | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 63 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04830 | Reclamos y Dalis | Infraestructura | Habilitacion de accesos | Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 64 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04830 | Reclamos y Dalis | DATA | Explotacion de datos | Disponibilizar informacion historica de reclamos en datalake. | Técnica | Alta | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 |  | Jean Paul Astonitas | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 65 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04560 | SPACE | Data | Reportes | Generación de reportes de usuarios con información retornada de Space | Técnica | Medio | 2026-06-26 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 66 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04510 | Cyberfinancial | Data | Migracion | Migracion de Datos (One shot) (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-03 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 67 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04510 | Cyberfinancial | Infraestructura | Control M | Control M: transferencia de archivos | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 68 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04510 | Cyberfinancial | Infraestructura | Habilitacion de accesos | Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 69 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04495 | SPACE | Bantotal | Definición de carga de datos | Definir fuente origen para carga de campañas | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-04-07 |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | Se concluyó donde será el origen donde se extenderá la base de campañas. (DATA) | S
| 70 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04495 | SPACE | Bantotal | Confirmacion de información | Confirmar donde residirán los No clientes (Personas que NO son clientes del Banco) | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 71 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04495 | SPACE | Bantotal | Configuracion de estructura comercial | Estructura Comercial de Agencias y CC | Técnica | Medio | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 72 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | Cards & Payments | Confirmar funcionalidades | Confirmar funcionalidades en las herramientas Vision+ e IG, entre otras. | Técnica | Medio | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 73 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | Cyberfinancial | Integracion Cyberfinancial | Integración con cyberfinancial | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos |  | S
| 74 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | DMS | Confirmacion de funcionalidades | Confirmacion de funcionalidades actuales de DMS y roles para on demand | Técnica | Medio | 2026-03-27 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 75 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | Front consulta Documentos | Integración web documentos | Integración con aplicación de consulta de estados de cuenta | Técnica | Alta | 2026-07-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 76 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04380 | SPACE | Reclamos y Dalis | Integración quejas y reclamos | Integración con aplicación de quejas y reclamos | Técnica | Alta | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 77 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04380 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 78 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04350 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 79 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04260 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 80 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04250 | SPACE | Mesa de concesiones | Conexión a RENIEC | Link de ingreso a Reniec desde SPACE | Técnica | Medio | 2026-07-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 81 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04230 | SPACE | Infraestructura | Dispositivo biometrico | Disponibilidad del dispositivo biometrico | Infraestructura | Medio | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 82 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04230 | SPACE | Infraestructura | Dispositivo biometrico | Habilitación de Equipo con Biomatch Client | Infraestructura | Medio | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 83 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04230 | SPACE | Zytrust | Integracion | Autenticación/Identificación de cliente con huellero | Técnica | Medio | 2026-04-06 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 84 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04200 | SPACE | Prosegur | Link de ingreso a web PROSEGUR desde Space | Integración con aplicación web de Prosegur | Técnica | Alta | 2026-07-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 85 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04200 | SPACE | Enotria | Link de ingreso a Web Enotria desde Space | Integración con aplicación web de Enotria | Técnica | Alta | 2026-07-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 86 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04180 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-04-30 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 87 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04160 | SPACE | Reclamos y Dalis | Integración web quejas y reclamos | Integración con aplicación de quejas y reclamos | Técnica | Alta | 2026-07-24 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
debe asignarse a un lugar | 88 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04110 | SPACE | Digital | Integración web asistidos | Integración de la web asistidos | Técnica | Alta | 2026-06-26 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada |  |  | N
| 89 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04010 | Cyberfinancial | Negocio | Definicion de Historias PI3 | Cerrar con las historias de usaurio asocidas al PI3 | Funcional | Medio | 2026-06-12 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 90 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03990 | Cyberfinancial | Negocio | Definicion de Historias PI2 | Cerrar con las historias de usuario asocidas al PI2 | Funcional | Medio | 2026-03-23 | 2026-04-10 | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos |  | S
| 91 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03885 | SPACE | Ciberseguridad | Integración | Validación de las Url's de las aplicaciones externas a embeber en Space | Técnica | Alta | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 92 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03880 | SPACE | Ciberseguridad | Integración | Validación de las Url's de las aplicaciones externas a embeber en Space | Técnica | Alta | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 93 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03840 | SPACE | Digital | Integración web asistidos | Integración de la web asistidos | Técnica | Alta | 2026-06-26 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 94 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03790 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 95 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03790 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 96 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 97 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 98 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 99 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03790 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 100 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 101 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 102 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03760 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 103 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 104 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 105 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 106 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 107 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03760 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 108 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Data | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 109 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Data | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 110 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Data | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 111 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 112 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 113 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Modellica | Archivo LST - Estrategia de cobranzas | Disponibilizar archivo LST para estrategia cobranzas (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | 2026-10-15 |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 114 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 115 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03740 | SPACE | Negocio | Definición de tipos de campañas | Configuración de campañas para agente de servicio | Funcional | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | Se cuenta con los tipos de campañas | S
| 116 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03730 | SPACE | Negocio | Definición de tipos de campañas | Configuración de campañas para agente de cobranza | Funcional | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 117 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03450 | Cyberfinancial | Modellica | Archivo LST - Estrategia de cobranzas | Disponibilizar archivo LST para estrategia cobranzas (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 |  | 2026-10-15 |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | N
| 118 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03440 | SPACE | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuracion de Roles Genesys cloud | Funcional | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 119 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03430 | SPACE | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuracion de Roles Contact Center | Funcional | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 120 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03420 | SPACE | Negocio | Definir los roles para agencias | Configuracion de Roles Agencias | Funcional | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | S
| 121 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03410 | SPACE | Negocio | Definición de segmentos de cliente | Confirmar los segmentos para que se derive a las colas de asesores dentro de la integración con IVR | Técnica | Medio | 2026-08-07 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos |  | N
| 122 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03400 | SPACE | Data | Definir la información que se requiere enviar al Datalake | Configuracion de reportes Contact Center | Funcional | Medio | 2026-06-26 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 123 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03390 | SPACE | Data | Definir la información que se requiere enviar al Datalake | Configuracion de reportes Agencia | Funcional | Medio | 2026-06-26 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 124 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03380 | Reclamos y Dalis | Izipay | Integración & Conectividad | Integración tipo batch para la comunicación entre IZIPAY y BANTOTAL para el sistema de reclamos y DALIs – canal Contact Center | Técnica | Alta | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | Se Probará en Junio con Simuladores en UAT | Fredy C. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 125 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03330 | Reclamos y Dalis | Izipay | Integración & Conectividad | Integración tipo batch para la comunicación entre IZIPAY y BANTOTAL para el sistema de reclamos y DALIs – canal Agencia. | Técnica | Alta | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | Se Probará en Junio con Simuladores en UAT | Fredy C. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 126 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03330 | Reclamos y Dalis | Infraestructura | Control M | Control M: transferencia de archivos | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | S
| 127 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03315 | SPACE | ODS | Definición de herramienta a usar | Definir que herramienta se usara para llamadas en las agencias | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 128 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03310 | SPACE | ODS | Definición de herramienta a usar | Definir que herramienta se usara para llamadas en las agencias | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 129 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03305 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica |  | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 130 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03300 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica |  | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 131 | Canal Asistidos | Mapa | MF-00180 | SPACE | Infraestructura | Habilitacion de telefonía CC | Habilitacion de telefonía para el contact center | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos |  | N
| 132 | Canal Asistidos | Mapa |  | Genesys Cloud |  | Fila 237 (Generación de data para analítica) | Contar con Datalake para almacenamiento de información | [7 empty] | TRUE | 1.Identificada |  |  | N
| 133 | Canal Asistidos | Mapa |  | Genesys Cloud |  | Fila 238 (Generación de data para analítica) | Contar con Datalake para almacenamiento de información | [7 empty] | TRUE | 1.Identificada |  |  | N
| 134 | Canal Asistidos | Mapa | P-95 | Cyberfinancial | Negocio | Validación de formatos blancos 1, 2 y 6 | Validación de formatos blancos 1, 2 y 6 | Técnica | Alta | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | S
| 135 | Canal Asistidos | Mapa | P-95 | Cyberfinancial | Data | Data de prueba – Base de Datos RGTRABAJO | Solicitud de data de prueba – Base de Datos RGTRABAJO | Técnica | Alta | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 |  | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos |  | S
| 136 | Canal Asistidos |  |  | IVR e inbound | Infraestructura | Habilitación de SIP TRUNK | Habilitación de SIP TRUNK | Técnica | Alta | TBD |  | TBD |  | Sonia B. | FALSE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | Ya se cuenta con la firma del contrato
| 137 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05730 | SPACE | Bantotal | Habilitar registro de segmento de clientes | Confirmar fecha de implementación por parte del equipo BT en relación al registro de segmentos de clientes | Técnica | Medio | 2026-05-01 |  | TBD |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | Se confirmó que los segmentos se registranen BT
[7 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
Total general
Note on O3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Migración de Datos (hidden)
Item | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04 | Fecha requerida
1 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Core | Definición de archivos Core históricos a migrar | Se requiere confirmar: 1) Desde que año se transferirá la información. 2) Para cada uno de los años, si se transferirán archivos en formato mensual o anual 3) Si para el pase a producción, se debe de haber transferido algunos periodos de información, por temas regulatorios. | Técnica | Medio | 2026-03-20 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 20/03/2026
2 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Core | Definición de canal de transferencia de archivos Core históricos | Se requiere confirmar si la transferencia se realizará a través del canal de transferencia definido para datos (Sterling), o por otro canal. | Técnica | Medio | 2026-04-30 |  | 2026-02-23 | Julio P. | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 30/04/2026
3 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Cards y Payments | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Cards | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, para el caso de tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 31/03/2026
4 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Canales Digitales | Diagrama de Migración - Canales Digitales | Se requiere contar con el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los componentes que intervienen en la migración. | Técnica | Medio | 2026-10-04 |  |  |  | Henry J. | FALSE | 3.En progreso | Migración |  | N | 2026-04-10
5 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Canales Digitales | Definición de estrategia de migración de datos - Canales Digitales | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-10-04 |  |  |  | Henry J. | FALSE | 4.Resuelta | Migración |  | N | 2026-10-04
6 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Cyber & Fraud | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Cyber & Fraud | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones, para el caso de tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Cesar V. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
7 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Canales Asistidos | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Cyberfinancial | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. Confirmar las tablas que necesitarán. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
8 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Datos | Confirmación de BD analíticas y file servers de usuarios - Inteligencia Comercial | Se requiere validar el listado general de bases de datos y file servers que está en el compartido | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 15/04/2026
9 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Datos | Confirmación de BD analíticas y file servers de usuarios - Riesgos y otros | Se requiere validar el listado general de bases de datos y file servers que está en el compartido | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 15/04/2026
10 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Datos | Confirmación de BD analíticas y file servers de usuarios - Finanzas | Se requiere validar el listado general de bases de datos y file servers que está en el compartido | Técnica | Medio | 2026-04-15 |  |  |  | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 15/04/2026
11 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Aplicaciones de Soporte | Identificación de requerimientos de datos Bantotal - Aplicaciones de Soporte | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Jaime H. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
12 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Core | Definición de estrategia de migración de datos Online- Core | Se requiere establecer la estrategia de migración de los archivos txt Online en estructura de paquetes: 1. Paquete 1 contiene las tablas : ... 2. Se considera en los paquetes tabals que otras aplicaciones van a rerquerir? seguros, cards, aml, cyber, etc. | Técnica | Medio | 2026-02-28 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 28/02/2026
13 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Core | Revisión de tablas principales y campos sumatorios para validación | Validar el listado de tablas principales para las aplicaciones AS400, así como proponer los campos sumatorios para validación. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
14 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Core | Diagrama de Migración - Core | Se requiere elaborar el diagrama de migración, indicando el flujo de la data, para el caso Online e histórico. | Técnica | Medio | 2026-03-20 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 20/03/2026
15 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Canales Asistidos | Diagrama de Migración - Canales Asistidos | Se requiere actualizar el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. Mesa de Concesiones | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  | 2026-04-17 |  | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 31/03/2026
16 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Canales Asistidos | Estrategia de migración de datos - Cyberfinancial | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-04-10 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 2026-04-10
17 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Procesos | Diagrama de Migración - Procesos | Se requiere actualizar el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. | Técnica | Medio | 2026-02-28 |  | 2026-09-02 |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 28/02/2026
18 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Procesos | Definición de estrategia de migración de datos - Procesos | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-20 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 20/03/2026
19 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Cards y Payments | Diagrama de Migración - Cards | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  | 2026-04-17 |  | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 31/03/2026
20 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Procesos | Definición de estrategia de migración de archivos OnDemand | Se requiere establecer la estrategia de migración para los archivos. | Técnica | Medio | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 20/03/2026
21 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Aplicaciones de Soporte | Diagrama de Migración - Aplicaciones de soporte | Se requiere contar con el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  | 2026-04-30 |  | Jaime H. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
22 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Aplicaciones de Soporte | Definición de estrategia de migración de datos - Aplicaciones de soporte | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Jaime H. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
23 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Core | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - SSM (Seguros) | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. Solicitado a Luis Huaman por correo. | Técnica | Medio | 2026-04-30 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 30/04/2026
24 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Core | Diagrama de Migración - SSM (Seguros) | Se requiere contar con el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. | Técnica | Medio | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 30/04/2026
25 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Core | Definición de estrategia de migración de datos - SSM (Seguros) | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
26 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Datos | Identificación de tablas prioritarias - Inteligencia Comercial | Se requiere llenar el formato incluyendo las tablas que forman parte del proceso | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  |  | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 15/04/2026
27 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Canales Digitales | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Canales Digitales | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. Soliciatado a Arnold por correo | Técnica | Medio | 2026-10-04 |  |  |  | Henry J. | FALSE | 4.Resuelta | Migración |  | N | 2026-04-10
28 | Migracion de datos | Diagrama |  | Migración de datos | Cyber & Fraud | Diagrama de Migración - Cyber & Fraud | Se requiere identificar si como parte de la data necesaria para la operación de las aplicaciones, se requieren tablas Bantotal u otras desde el SBP. | Técnica | Medio | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  | Cesar V. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 31/04/2026
29 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Datos | Identificación de tablas prioritarias - Riesgos | Se requiere llenar el formato incluyendo las tablas que forman parte del proceso | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  |  | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 15/04/2026
30 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Datos | Identificación de tablas prioritarias - Finanzas | Se requiere llenar el formato incluyendo las tablas que forman parte del proceso | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  |  | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración |  | S | 15/04/2026
31 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Cards y Payments | Definición de estrategia de migración de datos - Reportes de interoperabilidad históricos | Se requiere establecer la estrategia de migración de los archivos históricos. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Fredy C. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
32 | Migracion de datos | Plan de tranferencia |  | Migración de datos | Canales Asistidos | Estrategia de Migración - Archivos de audio IVR | Se requiere establecer la estrategia de migración de los archivos históricos. | Técnica | Medio | 2026-03-31 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 31/03/2026
33 | Migracion de datos | Req datos |  | Migración de datos | Procesos | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Procesos | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-04-30 |  |  |  | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración |  | S | 30/04/2026
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Integración (hidden)
Item | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04
1 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1274 - Integraciones ODS - Servicios de Contact Points: campos adicionales | Técnica | Medio |  |  |  |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | N
2 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1301 - Integraciones - Agregar CCI a Servicio de CuentasAsociadas a Tarjeta de Débito | Técnica | Medio |  |  |  |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | N
3 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1328 - Fusionar servicios de obtener datos del usuario y obtener detalle de sucursal | Técnica | Medio |  |  |  |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | N
4 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1311 - Integraciones - Formato del Campo idOperacionfmt | Técnica | Medio |  |  |  |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | N
5 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1331 - BT SCTarjetaDebito.ObtenerTarjetasDebitoPorCliente, devolver las tarjetas adicionales | Técnica | Medio |  |  |  |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | N
6 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1354 - Modificar estado de cuenta: mostrar movimientos anulados y marca de cual anulado y cual no | Técnica | Medio | 2026-03-17 |  | 2026-03-17 |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | S
7 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - Modificar API BTDepositosAPlazo.ObtenerDatos | Técnica | Medio | 2026-03-20 |  | 2026-03-20 |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | S
8 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - D1-078 Nueva API copia del servicio BTPrestamos.ObtenerDetalle, el 13/03 se entrega mockups | Técnica | Medio | 2026-03-17 |  | 2026-03-17 |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | S
9 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - D1-169 Nueva API para devolver datos del producto, el 13/03 se entrega mockups | Técnica | Medio | 2026-03-20 |  | 2026-03-20 |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | S
10 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - D1-081 Nueva API copia del servicio BTPrestamos.ObtenerCronograma, el 13/03 se entrega mockups | Técnica | Medio | 2026-03-26 |  | 2026-03-26 |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | S
11 | Integración | Cascada |  | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1357 - Ajustes al servicio de Puntos de contacto para agregarle campos | Técnica | Medio | 2026-03-19 |  | 2026-03-19 |  | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | S
12 | Integración | Cascada |  | Integración | Canal Digital | Definición PI3 Canales Digitales | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales digitales Onboarding | Funcional | Alta | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | Henry | TRUE | 4.Resuelta | Integración |  | S
13 | Integración | Cascada |  | Integración | Canal Digital | Definición PI3 Canales Digitales | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales digitales Sin contracting | Funcional | Alta | 2026-03-31 |  | 2026-04-15 |  | Henry | TRUE | 2.Solicitada | Integración |  | S
14 | Integración | Cascada |  | Integración | Canal Digital | Definición PI3 Canales Digitales | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales digitales Contracting | Funcional | Alta | 2026-03-31 |  | 2026-05-29 |  | Henry | TRUE | 2.Solicitada | Integración |  | S
15 | Integración | Cascada |  | Integración | Canal Asistido | Definición PI3 Canales Asistidos | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales asistidos | Funcional | Alta | 2026-03-31 |  | 2026-04-15 |  | Sonia | TRUE | 2.Solicitada | Integración |  | S
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Data (hidden)
Item | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | VENCIO_30_04
1 | Data |  |  | Data-Finanzas | Cards y Payments | Catálogo de Dominio | Maestro de equivalencias funcionales de los archivos administrativos proveídos por Izipay | Funcional | Alta | 2026-03-15 |  | 2026-03-31 | Fredy C. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas |  | S
2 | Data |  |  | Data-Finanzas | Cards y Payments | Disponibilización de Data en Datalake | Se ejecuta proceso que envia todos los archivos adminstrativos desde SFTP de taerjetas hacia el Datalake (S3) | Técnica | Medio | 2026-03-18 |  | 2026-03-31 | Julio P. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas |  | S
3 | Data |  |  | Data-Finanzas | Cards y Payments | Consultas técnicas MCP | Se consultará el mapeo entre los archivos administrativos y Tablas MCP | Técnica | Medio | 2026-03-18 |  | 2026-03-31 | Sonia B. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas |  | S
4 | Data |  |  | Data-Finanzas | Core | Datos de Sistema de Originación | Brindar trama layout de datos y maestro de equivalencias funcionales | Técnica | Baja | 2026-03-31 |  |  | Sonia B. | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Finanzas |  | S
5 | Data |  |  | Data-Finanzas | Core | Datos de log de subcuentas | Brindar ejemplo de registro de tabla log de apertura de subcuentas de ahorro | Técnica | Alta | 2026-03-16 |  | 2026-03-16 | Fredy C. | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Data-Finanzas |  | S
6 | Data |  |  | Data-Finanzas | Core | Datos de seguro de préstamos | Brindar ejemplo de flujo de seguros obligatorios pagos en mas de una cuota | Técnica | Alta | 2026-03-17 |  | 2026-03-17 | Sonia B. | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas |  | S
7 | Data |  |  | Data-Riesgos | Cards y Payments | Datos de Tarjetas de credito , dias de mora y transacciones . | Se requiere inforamcion de saldos . tartjetas dias de mora para recontrutir las tablas del MCP001 , MCP002 , MCP003 , MCP004 , MCP005 | Técnica | Medio | 2026-03-17 |  |  | Julio P. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Riesgos |  | S
8 | Data |  |  | Data-I.C. | Core | Modelo de datos del flujo completo de la venta | Se requiere información de los modelos de datos de solicitudes para la venta del módulo de teller. | Técnica | Alta | 2026-03-09 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Data-I.comercial |  | S
9 | Data |  |  | Data-Riesgos | Core | Flujo to be del proceso de Bases Negativas | Se requiere entender con el equipo de Core cual sera el nuevo flujo de bases negaivas ya que el usuario responsable depende de ese proceso | Funcional | Alta | 2026-02-02 |  |  |  | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Riesgos |  | S
10 | Data |  |  | Data-Finanzas | Core | Información de seguros optativos | Brindar información de seguros optativos con la información de las primas pagas asi como las tablas de configuracion. | Técnica | Media | 2026-03-28 |  | 2026-04-30 |  | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas |  | S
11 | Data |  |  | Data-Finanzas | Core | Información de castigados | Brindar la información necesaria para almacenar el nuevo universo de castigados, con el fin de reemplazar tabla de trabajo LD0D12. | Técnica | Media | 2026-04-24 |  | 2026-06-30 |  | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Finanzas |  | S
12 | Data |  |  | Data-Finanzas | Core | Información de refinanciados | Brindar la información necesaria para almacenar el nuevo universo de castigados, con el fin de reemplazar tabla de trabajo LRFD02. | Técnica | Media | 2026-04-24 |  | 2026-06-30 |  | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Finanzas |  | S
13 | Data |  |  | Data-Finanzas | Corporativo | Status de Ingesta CRM y Habilitación de Athena | Ingesta del CRM Dynamics Habilitación de Athena | Técnica | Media | [5 empty] | TRUE | 1.Identificada | Data-Finanzas
FALSE
FALSE
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## Hoja1 (hidden)
digital |  |  |  | integra |  |  | aplicaciones
| Etiquetas de fila | Cuenta de Estado |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
| (en blanco) |  |  |  | 4.Resuelta | 12 |  | (en blanco)
| 4.Resuelta | 4 |  |  | 2.Solicitada | 3 |  | 2.Solicitada | 36
| 1.Identificada | 7 |  |  | Total general | 15 |  | 1.Identificada | 41
| 2.Solicitada | 5 | [5 empty] | 3.En progreso | 3
| 3.En progreso | 1 | [5 empty] | 4.Resuelta | 2
| Total general | 17 | [5 empty] | Total general | 82
asistidos |  |  |  | data |  |  | MIGR
| Etiquetas de fila | Cuenta de Estado |  |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado |  | Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
| Total general |  |  |  | 3.En progreso | 7 |  | 4.Resuelta | 20
[5 empty] | 1.Identificada | 4 |  | 3.En progreso | 13
[5 empty] | 4.Resuelta | 1 |  | Total general | 33
[5 empty] | Total general | 12
|  | Identificadas | 106
24

## TB_DEPENDENCIA
ITEM | Frente | Artefacto | fila2 | Frente con dependencia | Frente proveedor | Dependencia | Descripción | Tipo de dependencia | Criticidad | Fecha requerida | Fecha Nueva | Fecha acordada | Plan de mitigación | Responsable | Revisado por PMO | Estado | BBLOCK | Comentario PMO | OK
1 | Canal Digital | Mapa | App-Login | Canal Digital | Interno-negocio SCB | Deficion Filtros - query de listado de clientes BT para crear usuario digital en SSS-Dynamo. | Definir en conjunto con Angela y Carina los filtros a considerar en el query de consulta a la BD Bantotal para obtener listado de clientes a migrar a SSS-Dynamo para que se creen los usuarios digitales con clave en blanco(para resetear). | Funcional | Medio | 2026-02-05 | 2026-03-23 | 2026-05-01 | 0 | Angela | TRUE | 4.Resuelta | Digital | - Confirmar fecha | S
2 | Canal Digital | Mapa | App-Login | Canal Digital | ODS | Definir por parte de SSS la ruta donde desea que llegue el archivo de clientes migrados | 0 | Técnica | Medio | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 0 | 0 | ODS | TRUE | 4.Resuelta | 0 | 0 | S
3 | Canal Digital | Mapa | App-Login | Canal Digital | ODS | Procedimiento en SSS para carga de archivo de clientes migrados | contar con Procedimiento/script implementado por SSS para cargar de archivo de clientes migrados. | Técnica | Medio | 2026-02-05 | 2026-10-04 | TBD | 0 | Virginia C. | TRUE | 1.Identificada | Digital | - Confirmar fecha | S
4 | Canal Digital | Mapa | App-Recuperar Contraseña | Canal Digital | Prevencion de fraudes | Definicion de trama (campos) requerida por PF para monitorear la funcionalidad de recuperar contraseña | Ya se han realizado sessiones de trabajo con equipo de prevencion de fraudes y definido tramas para las funcionalidades del P1 , solo estaría quedando pendiente para el P1 la trama para la funcionalidad de recuperar contraseña | Funcional | Baja | 2026-02-05 | 2026-05-02 | TBD | 0 | Maria Flores | TRUE | 2.Solicitada | Digital | - Confirmar fecha | S
5 | Canal Digital | Mapa | App-Pago de Tarjeta de credito | Canal Digital | CM | Disponibilidad del CM en ambiente TEST para configurar plantilla de notificacion | Disponibilidad del CM en ambiente TEST para configurar plantilla de notificacion | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | TBD | 0 | New LT CM | FALSE | 1.Identificada | Digital | 0 | S
6 | Canal Digital | Mapa | App - Interoperabilidad | Canal Digital | BT / Apis Globales / CD | Definir apis requeridas que BT tiene que implementar para interoperabilidad | Sessiones de trabajo en conjunto con Bantotal, apis globales, Payments y canales digitales para definir las apis que BT debe implementar para soportar y probar la funcionalidad de Interoperabilidad | Técnica | Alta | 2026-04-15 | 0 | TBD | 0 | Arnol Ingunza | FALSE | 1.Identificada | Digital | 0 | S
7 | Canal Digital | Mapa | App - Interoperabilidad | Canal Digital | BT | plan de apis BT de interoperabilidad | posterior a session de definicion de apis BT , se debe obtener un plan de apis con fechas comprometidas en las que se van a poder utilizar por el canal App | Técnica | Alta | 2026-04-22 | 0 | TBD | 0 | Julio Palomino | FALSE | 1.Identificada | Digital | 0 | S
8 | Canal Digital | Mapa | App - transferencias inmediatas interbancarias | Canal Digital | ODS | Publicacion de cambios tecnicos por version ODS R10 | Analisis de impacto posterior a la publicacion de cambios tecnicos por R10 (comentado para fin de abril) para la implementacion de funcionalidad de transferencias inmediatas | Técnica | Alta | 2026-02-05 | 2026-05-02 | TBD | 0 | Ana Marcos | FALSE | 1.Identificada | Digital | - Confirmar fecha | S
9 | Canal Digital | Mapa | App - Pago de prestamo | Canal Digital | ODS | liberacion de nueva version ODS R10 para el programa Perú | Revisión funcional, tecnica y de experiencia post liberacion de nueva version R10 ODS | Técnica | Alta | 2026-02-07 | 2026-07-02 | TBD | 0 | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital | - Confirmar fecha - Donde está la solicitud | S
10 | Canal Digital | Mapa | App - Enrolamiento del dispositivo de confianza | Canal Digital | ODS | liberar capacidad de biometría con Reniec de parte de ODS en R10 para enrolamiento dispositivo | liberar capacidad de biometría con Reniec de parte de ODS en R10 para incluirlo como reto de seguridad en enrolamiento de dispositivo. | Técnica | Alta | 2026-02-07 | 2026-07-02 | TBD | 0 | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital | - Confirmar fecha - Donde está la solicitud | S
11 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | Publicacion de apis impactadas por version ODS R10 | Se requiere la publicacion del listado de apis globales a consumir por el canal, impactadas por nueva version ODS con su detalle respectivo. Con ello realizar una analisis general de impacto en todas las funcionalidades del canal | Técnica | Alta | 2026-02-05 | 2026-05-02 | TBD | 0 | Ana Marcos | FALSE | 1.Identificada | Digital | - Confirmar fecha - Donde está la solicitud | S
12 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | Figmas tropicalizados Peru de Funcionalidades PI2 | Diseño de Figmas Tropicalizados de PI2 (Cards, Frontend Services, Security, Loans, PG, Deposits) | Funcional | Alta | 2026-03-20 | 0 | 2026-03-20 | 0 | Ana Marcos | TRUE | 4.Resuelta | Digital | De las epicas 14 ya solicitadas - ok | S
13 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | scripts de pruebas automatizadas de PI 1 subidos en su GITHUB | Lo coordinado con ODS es que compartan sus scripts automatizados para hacerle adecuaciones para ejecucion de pruebas end to end Perú. se espera que estos scripts lleguen a finales de marzo, maximo primera semana de abril (funcionalidades :device manager, app information, customer landing, personal detail, account detail) | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 2026-08-04 | 0 | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital | 0 | S
14 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | entrega de apis globales PI 2 - en fechas planificadas | Contar con la entrega de endpoints planificados para el PI 2 : -D0-046-V3, D1-078, D1-081, D1-084, D1-001 -D1-111_v2, D1-169, D1-173, D1-204, D1-002 -D0-072_v2, D1-120, D1-121, D2-001, D1-007 | Técnica | Medio | 2026-10-04 | 0 | 2026-10-04 | 0 | Ana Marcos | FALSE | 2.Solicitada | Digital | 0 | N
15 | Canal Digital | Mapa | App-Cross | Canal Digital | ODS | Figmas tropicalizados Peru de Funcionalidades PI2 ampliado | Se ha solicita 3 épicas adicionales, pendiente entrega de los figmas personalizados | Funcional | Media | 2026-04-30 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Ana Marcos | TRUE | 3.En progreso | 0 | De las nuevas solicitudes, la fecha de entrega es al 30/04 | S
16 | Canal Digital | Mapa | PG: Espacios conversacionales - ofertas preaprobadas | Canal Digital | Canal digital-equipo interno | Implementar un front backoffice para gestionar las imagenes y estilos para espacios conversacionales | Implementar un front backoffice para gestionar las imagenes y los estilos de titulos y textos a mostrar en los espacios conversaciones que es el primer paso para un proceso de contracting. | Técnica | Medio | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-01-08 | 0 | Luis Rosales | TRUE | 1.Identificada | Digital | - Revisar fecha | N
17 | Canal Digital | Mapa | PG : Visualizar lista de productos disponibles del cliente | Canal Digital | Negocio Pasivos | Cerrar estados de tarjetas de credito | Se necesita que negocio cierre todos los estados que pueda manejar las tarjetas de Crédito dentro de Izipay por ello se debe de hacer una mesa de trabajo con el BB de Cards después que se defina que tarjetas de crédito quiere mostrar en la app. | Funcional | Baja | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-01-04 | 0 | Angela Verde | TRUE | 4.Resuelta | Digital | Se obtuvo VB con el negocio, Henry envía evidencia | S
1 | Canal Asistidos | Plan | P-391 | Reclamos y Dalis | Seguridad y Redes | Conectividad | Habilitar firewalls en la VPN local para ingresar al ambiente preproductivo de Reclamos y DALIs | Técnica | Alta | 2026-03-30 | 0 | 2026-03-30 | 0 | Cesar Villanueva | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
2 | Canal Asistidos | Plan | P-360 | SPACE | Infraestructura | Control M | Control M: transferencia de archivos | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
3 | Canal Asistidos | Plan | P-360 | SPACE | Infraestructura | Habilitacion de accesos | Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
4 | Canal Asistidos | Plan | P-353 | SPACE | SPACE | Integracion Entra ID | Integracion con Entra ID | Técnica | Medio | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
5 | Canal Asistidos | Plan | P-349 | SPACE | Bantotal | Carga inicial | Carga inicial | Técnica | Medio | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
6 | Canal Asistidos | Plan | P-169 | SPACE | Cyberfinancial | Integracion | Integracion con Entra ID | Técnica | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
7 | Canal Asistidos | Plan | P-031 | Mesa de Concesiones | Ciberseguridad | Habilitación para integración con entraID | Habilitación para integración con entraID | Técnica | Baja | 2026-06-15 | 0 | TBD | 0 | Cesar Villanueva | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
8 | Canal Asistidos | Mapa | MF-06210 | Cyberfinancial | Data | Migracion | Migracion de audios cobranza | Técnica | Alta | 2026-06-12 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
9 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05967 | Reclamos y Dalis | Data | Migracion | Migracion historica de reclamos y carga de audios. | Funcional | Medio | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | Jean Paul | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
10 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05940 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de modificaciones de documentos | Definir las modificaciones de documentos y registro de trazabilidad | Funcional | Baja | 2026-04-17 | 0 | TBD | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
11 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05890 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de notificaciones | Definición de notificaciones dentro de la Gestión de rechazo de la solicitud | Funcional | Baja | 2026-06-15 | 0 | TBD | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
12 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05880 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de checklist de documentos por rechazo | Definición de estructura de documentos para los sustentos por observación | Funcional | Medio | 2026-06-15 | 0 | TBD | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
13 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05870 | Mesa de Concesiones | Aplicaciones de Soporte | Apis | Desarrollo de 8 APIs para obtener resultados de evaluación, gestor documental y notificaciones | Técnica | Alta | 2026-06-15 | 0 | TBD | 0 | Jaime H. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
14 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05860 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de funcionalidades para la Bandeja de Supervisor | Definición de KPIs, dashboard y vistas clave para el supervisor | Funcional | Medio | 2026-04-17 | 0 | TBD | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
15 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05850 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de diseño de mesa de autonomía | Definición de atención de Mesa de Autonomías | Funcional | Medio | 2026-03-23 | 0 | 2026-03-23 | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
16 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05850 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición administrador de autonomías | Definición de módulo de administración de Autonomías | Funcional | Medio | 2026-03-27 | 2026-04-10 | TBD | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | Riesgos compartió las funcionalidades que actualmente manejan | S
17 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05840 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición modelo de atención | Definición de modelo de atención en Bandeja de Mesa de Concesiones (Asignación manual / automática) | Funcional | Alta | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 17/04/2026 | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos | 0 | S
18 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05840 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de SLAs | Definición de SLAs de atención y planes de acción | Funcional | Alta | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 17/04/2026 | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | S
19 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05830 | Mesa de Concesiones | Bantotal |  | Integración con BT para enviar solicitudes evaluadas a Mesa de Concesiones | Técnica | Alta | 2026-06-15 | 0 | TBD | 0 | Julio Palomino | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
20 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05830 | Mesa de Concesiones | Ciberseguridad | Integración con SPACE | Integración con SPACE para embeber Mesa de Concesiones | Técnica | Baja | 2026-07-17 | 0 | TBD | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
21 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05800 | Mesa de Concesiones | Negocio | Definición de roles | Definición de roles que tendrán acceso a Mesa de Concesiones | Funcional | Medio | 2026-04-10 | 0 | TBD | 0 | Jorge Urrutia | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
22 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05790 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
23 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05790 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
24 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05770 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de clientes desde BT | Proceso de exportación de clientes desde BT | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
25 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05760 | SPACE | Bantotal | Definición de carga de datos | Definir fuente origen para carga de campañas | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-07-04 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
26 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05760 | SPACE | Bantotal | Confirmacion de información | Confirmar donde residirán los No clientes (Personas que NO son clientes del Banco) | Técnica | Medio | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
27 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05760 | SPACE | Bantotal | Configuracion de estructura comercial | Estructura Comercial de Agencias y CC | Técnica | Medio | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
28 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05750 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
29 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05750 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
30 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05740 | SPACE | Data | Fuente de origen de prospectos | Proceso de exportación de prospectos | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
31 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05730 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de clientes desde BT | Proceso de exportación de clientes desde BT | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
32 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05720 | SPACE | Bantotal | Definición de carga de datos | Definir fuente origen para carga de campañas | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-07-04 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
33 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05720 | SPACE | Bantotal | Confirmacion de información | Confirmar donde residirán los No clientes (Personas que NO son clientes del Banco) | Técnica | Medio | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
34 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05720 | SPACE | Bantotal | Configuracion de estructura comercial | Estructura Comercial de Agencias y CC | Técnica | Medio | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
35 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05710 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para back office | Configuración de roles para back office (RECLAMOS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
36 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05700 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para agencias | Configuración de roles para agencias (RECLAMOS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
37 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05690 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuración los roles para contact center (RECLAMOS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
38 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05680 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para back office | Configuración de roles para back office (DALIS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
39 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05670 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para agencias | Configuración de roles para agencias (DALIS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
40 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05660 | Reclamos y Dalis | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuración los roles para contact center (DALIS) | Funcional | Medio | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
41 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05653 | SPACE | ODS | Ambiente pre productivo espejo | Creación de un ambiente pre productivo espejo | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
42 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05652 | Reclamos y Dalis | DATA | Explotacion de datos | Disponibilizar informacion historica de Dalis en datalake. | Técnica | Alta | 2026-06-30 | 0 | 2026-06-30 | 0 | Jean Paul Astonitas | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
43 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05650 | Reclamos y Dalis | Web Institucional | Integración & Conectividad | Se dejará la información en el bucket S3 con los reclamos generados desde la Web Institucional, y esta viajará en un proceso tipo batch hacia la bandeja de preregistro del sistema de Reclamos. | Técnica | Alta | 2026-06-30 | 0 | 2026-06-30 | 0 | Henry J. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
44 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05620 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
45 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05620 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
46 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05500 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Actualización de pagos en Bantotal | Actualización de pagos en bantotal de TC | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
47 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05500 | Cyberfinancial | Bantotal | Actualización de pagos en Bantotal | Actualización de pagos en bantotal de TD | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
48 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05480 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
49 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05480 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
50 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05400 | SPACE | Data | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
51 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05400 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de campañas | Proceso de exportación de campañas | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
52 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05390 | SPACE | Data | Fuente de origen de prospectos | Proceso de exportación de prospectos | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
53 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05380 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de clientes desde BT | Proceso de exportación de clientes desde BT | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
54 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05380 | SPACE | 0 | Fuente de origen de no clientes | Proceso de exportación de NO CLIENTES desde XXXXX | Funcional | Medio | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
55 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05350 | SPACE | Cards & Payments | Definicion de campos para apis | Confirmación de estados de las tarjetas | Técnica | Medio | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
56 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05350 | SPACE | Negocio | Definicion de estados y situaciones de Tarjeta de débito | Definición de estados de tarjeta de débito y motivos de bloqueo | Técnica | Medio | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
57 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Bantotal | Mapeo de nuevos campos en APIs | Agregar el campo estado de movimientos para tarjetas de débito | Técnica | Medio | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
58 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Cards & Payments | Definicion de campos para apis | Confirmación de estados de las tarjetas | Técnica | Medio | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
59 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Integración ODS | Apis | Desarrollo de 8 Apis por parte de ODS (IVR) | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos | 0 | S
60 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Negocio | Definicion de estados y situaciones de Tarjeta de débito | Definición de estados de tarjeta de débito y motivos de bloqueo | Técnica | Medio | 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
61 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen de la Base de fraudes | Confirmar con BT el origen de la base de fraudes para la integración con APIs | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
62 | Canal Asistidos | Mapa | MF-05340 | SPACE | Bantotal | Fuente de origen para obtener la lista de países restringidos o prohibidos | Confirmar con BT el origen de la base de países restringidos o prohibidos | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
63 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04830 | Reclamos y Dalis | Infraestructura | Habilitacion de accesos | Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 2026-03-31 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
64 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04830 | Reclamos y Dalis | DATA | Explotacion de datos | Disponibilizar informacion historica de reclamos en datalake. | Técnica | Alta | 2026-06-30 | 0 | 2026-06-30 | 0 | Jean Paul Astonitas | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
65 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04560 | SPACE | Data | Reportes | Generación de reportes de usuarios con información retornada de Space | Técnica | Medio | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
66 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04510 | Cyberfinancial | Data | Migracion | Migracion de Datos (One shot) (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-03 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
67 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04510 | Cyberfinancial | Infraestructura | Control M | Control M: transferencia de archivos | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
68 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04510 | Cyberfinancial | Infraestructura | Habilitacion de accesos | Habilitacion de usuarios de desarrollo AWS DATA | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
69 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04495 | SPACE | Bantotal | Definición de carga de datos | Definir fuente origen para carga de campañas | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | Se concluyó donde será el origen donde se extenderá la base de campañas. (DATA) | S
70 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04495 | SPACE | Bantotal | Confirmacion de información | Confirmar donde residirán los No clientes (Personas que NO son clientes del Banco) | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
71 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04495 | SPACE | Bantotal | Configuracion de estructura comercial | Estructura Comercial de Agencias y CC | Técnica | Medio | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
72 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | Cards & Payments | Confirmar funcionalidades | Confirmar funcionalidades en las herramientas Vision+ e IG, entre otras. | Técnica | Medio | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
73 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | Cyberfinancial | Integracion Cyberfinancial | Integración con cyberfinancial | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos | 0 | S
74 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | DMS | Confirmacion de funcionalidades | Confirmacion de funcionalidades actuales de DMS y roles para on demand | Técnica | Medio | 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
75 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04480 | SPACE | Front consulta Documentos | Integración web documentos | Integración con aplicación de consulta de estados de cuenta | Técnica | Alta | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
76 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04380 | SPACE | Reclamos y Dalis | Integración quejas y reclamos | Integración con aplicación de quejas y reclamos | Técnica | Alta | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
77 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04380 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
78 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04350 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
79 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04260 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
80 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04250 | SPACE | Mesa de concesiones | Conexión a RENIEC | Link de ingreso a Reniec desde SPACE | Técnica | Medio | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
81 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04230 | SPACE | Infraestructura | Dispositivo biometrico | Disponibilidad del dispositivo biometrico | Infraestructura | Medio | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
82 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04230 | SPACE | Infraestructura | Dispositivo biometrico | Habilitación de Equipo con Biomatch Client | Infraestructura | Medio | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
83 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04230 | SPACE | Zytrust | Integracion | Autenticación/Identificación de cliente con huellero | Técnica | Medio | 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
84 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04200 | SPACE | Prosegur | Link de ingreso a web PROSEGUR desde Space | Integración con aplicación web de Prosegur | Técnica | Alta | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
85 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04200 | SPACE | Enotria | Link de ingreso a Web Enotria desde Space | Integración con aplicación web de Enotria | Técnica | Alta | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
86 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04180 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
87 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04160 | SPACE | Reclamos y Dalis | Integración web quejas y reclamos | Integración con aplicación de quejas y reclamos | Técnica | Alta | 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
88 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04110 | SPACE | Digital | Integración web asistidos | Integración de la web asistidos | Técnica | Alta | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | 0 | 0 | N
89 | Canal Asistidos | Mapa | MF-04010 | Cyberfinancial | Negocio | Definicion de Historias PI3 | Cerrar con las historias de usaurio asocidas al PI3 | Funcional | Medio | 2026-06-12 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
90 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03990 | Cyberfinancial | Negocio | Definicion de Historias PI2 | Cerrar con las historias de usuario asocidas al PI2 | Funcional | Medio | 2026-03-23 | 2026-04-10 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Canales Asistidos | 0 | S
91 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03885 | SPACE | Ciberseguridad | Integración | Validación de las Url's de las aplicaciones externas a embeber en Space | Técnica | Alta | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
92 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03880 | SPACE | Ciberseguridad | Integración | Validación de las Url's de las aplicaciones externas a embeber en Space | Técnica | Alta | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
93 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03840 | SPACE | Digital | Integración web asistidos | Integración de la web asistidos | Técnica | Alta | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
94 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03790 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
95 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03790 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
96 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
97 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
98 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
99 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03790 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
100 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
101 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
102 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03760 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
103 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Data | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
104 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
105 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
106 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
107 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03760 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
108 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03780 | Cyberfinancial | Data | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
109 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03770 | Cyberfinancial | Data | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
110 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Data | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
111 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Cards & Payments | Conciliación (TC) | Generacion de UDA 6 para envio de informacion TC (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
112 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Ciberseguridad | Comunicación entre DEV local y PRE ODS | Comunicacíón entre ambientes para probra el SFTP a ser utilizado en la carga diaria y One Shot | Técnica | Alta | 2026-03-23 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
113 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Modellica | Archivo LST - Estrategia de cobranzas | Disponibilizar archivo LST para estrategia cobranzas (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | 2026-10-15 | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
114 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03750 | Cyberfinancial | Bantotal | Data de prestamos | Generacion de UDA 1 y 2 para envio informacion Préstamos (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | TBD | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
115 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03740 | SPACE | Negocio | Definición de tipos de campañas | Configuración de campañas para agente de servicio | Funcional | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | Se cuenta con los tipos de campañas | S
116 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03730 | SPACE | Negocio | Definición de tipos de campañas | Configuración de campañas para agente de cobranza | Funcional | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
117 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03450 | Cyberfinancial | Modellica | Archivo LST - Estrategia de cobranzas | Disponibilizar archivo LST para estrategia cobranzas (UAT) | Técnica | Alta | 2026-07-01 | 0 | 2026-10-15 | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | N
118 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03440 | SPACE | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuracion de Roles Genesys cloud | Funcional | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
119 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03430 | SPACE | Negocio | Definir los roles para contact center | Configuracion de Roles Contact Center | Funcional | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
120 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03420 | SPACE | Negocio | Definir los roles para agencias | Configuracion de Roles Agencias | Funcional | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | S
121 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03410 | SPACE | Negocio | Definición de segmentos de cliente | Confirmar los segmentos para que se derive a las colas de asesores dentro de la integración con IVR | Técnica | Medio | 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Canales Asistidos | 0 | N
122 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03400 | SPACE | Data | Definir la información que se requiere enviar al Datalake | Configuracion de reportes Contact Center | Funcional | Medio | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
123 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03390 | SPACE | Data | Definir la información que se requiere enviar al Datalake | Configuracion de reportes Agencia | Funcional | Medio | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
124 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03380 | Reclamos y Dalis | Izipay | Integración & Conectividad | Integración tipo batch para la comunicación entre IZIPAY y BANTOTAL para el sistema de reclamos y DALIs – canal Contact Center | Técnica | Alta | 2026-10-30 | 0 | 2026-10-30 | Se Probará en Junio con Simuladores en UAT | Fredy C. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
125 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03330 | Reclamos y Dalis | Izipay | Integración & Conectividad | Integración tipo batch para la comunicación entre IZIPAY y BANTOTAL para el sistema de reclamos y DALIs – canal Agencia. | Técnica | Alta | 2026-10-30 | 0 | 2026-10-30 | Se Probará en Junio con Simuladores en UAT | Fredy C. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
126 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03330 | Reclamos y Dalis | Infraestructura | Control M | Control M: transferencia de archivos | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | S
127 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03315 | SPACE | ODS | Definición de herramienta a usar | Definir que herramienta se usara para llamadas en las agencias | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
128 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03310 | SPACE | ODS | Definición de herramienta a usar | Definir que herramienta se usara para llamadas en las agencias | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
129 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03305 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | 0 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
130 | Canal Asistidos | Mapa | MF-03300 | SPACE | Infraestructura | Conectividad | Central Telefonica | Técnica | 0 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
131 | Canal Asistidos | Mapa | MF-00180 | SPACE | Infraestructura | Habilitacion de telefonía CC | Habilitacion de telefonía para el contact center | Infraestructura | Alta | 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 1.Identificada | Canales Asistidos | 0 | N
132 | Canal Asistidos | Mapa | 0 | Genesys Cloud | 0 | Fila 237 (Generación de data para analítica) | Contar con Datalake para almacenamiento de información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 1.Identificada | 0 | 0 | N
133 | Canal Asistidos | Mapa | 0 | Genesys Cloud | 0 | Fila 238 (Generación de data para analítica) | Contar con Datalake para almacenamiento de información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 1.Identificada | 0 | 0 | N
134 | Canal Asistidos | Mapa | P-95 | Cyberfinancial | Negocio | Validación de formatos blancos 1, 2 y 6 | Validación de formatos blancos 1, 2 y 6 | Técnica | Alta | 2026-04-01 | 0 | 2026-04-01 | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | S
135 | Canal Asistidos | Mapa | P-95 | Cyberfinancial | Data | Data de prueba – Base de Datos RGTRABAJO | Solicitud de data de prueba – Base de Datos RGTRABAJO | Técnica | Alta | 2026-04-07 | 0 | 2026-04-07 | 0 | Sonia B. | TRUE | 2.Solicitada | Canales Asistidos | 0 | S
1 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1274 - Integraciones ODS - Servicios de Contact Points: campos adicionales | Técnica | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | N
2 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1301 - Integraciones - Agregar CCI a Servicio de CuentasAsociadas a Tarjeta de Débito | Técnica | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | N
3 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1328 - Fusionar servicios de obtener datos del usuario y obtener detalle de sucursal | Técnica | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | N
4 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1311 - Integraciones - Formato del Campo idOperacionfmt | Técnica | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | N
5 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1331 - BT SCTarjetaDebito.ObtenerTarjetasDebitoPorCliente, devolver las tarjetas adicionales | Técnica | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | N
6 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI1 | SC1354 - Modificar estado de cuenta: mostrar movimientos anulados y marca de cual anulado y cual no | Técnica | Medio | 2026-03-17 | 0 | 2026-03-17 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | S
7 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - Modificar API BTDepositosAPlazo.ObtenerDatos | Técnica | Medio | 2026-03-20 | 0 | 2026-03-20 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | S
8 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - D1-078 Nueva API copia del servicio BTPrestamos.ObtenerDetalle, el 13/03 se entrega mockups | Técnica | Medio | 2026-03-17 | 0 | 2026-03-17 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | S
9 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - D1-169 Nueva API para devolver datos del producto, el 13/03 se entrega mockups | Técnica | Medio | 2026-03-20 | 0 | 2026-03-20 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | S
10 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1354 - D1-081 Nueva API copia del servicio BTPrestamos.ObtenerCronograma, el 13/03 se entrega mockups | Técnica | Medio | 2026-03-26 | 0 | 2026-03-26 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | S
11 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Bantotal | Ejecución OT Bantotal PI2 | SC1357 - Ajustes al servicio de Puntos de contacto para agregarle campos | Técnica | Medio | 2026-03-19 | 0 | 2026-03-19 | 0 | Carol Carbajal | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | S
12 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Canal Digital | Definición PI3 Canales Digitales | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales digitales Onboarding | Funcional | Alta | 2026-03-31 | 0 | 2026-03-31 | 0 | Henry | TRUE | 4.Resuelta | Integración | 0 | S
13 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Canal Digital | Definición PI3 Canales Digitales | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales digitales Sin contracting | Funcional | Alta | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-15 | 0 | Henry | TRUE | 2.Solicitada | Integración | 0 | S
14 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Canal Digital | Definición PI3 Canales Digitales | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales digitales Contracting | Funcional | Alta | 2026-03-31 | 0 | 2026-05-29 | 0 | Henry | TRUE | 2.Solicitada | Integración | 0 | S
15 | Integración | Cascada | 0 | Integración | Canal Asistido | Definición PI3 Canales Asistidos | Se necesita el mapeo de funcionalidades con endpoints de APIs globales para canales asistidos | Funcional | Alta | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-15 | 0 | Sonia | TRUE | 2.Solicitada | Integración | 0 | S
1 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Izipay | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Hector Guerra | TRUE | 4.Resuelta | Cards | 0 | S
2 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Kasnet | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Hector Guerra | TRUE | 4.Resuelta | Cards | 0 | S
3 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Globalnet | Técnica | Alta | 2026-05-07 | 0 | TBD | 0 | Hector Guerra | FALSE | 2.Solicitada | Cards | 0 | N
4 | Cards & Payments | Mapa | M-5 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con Unibanca | Técnica | Alta | 2026-05-07 | 0 | TBD | 0 | Hector Guerra | FALSE | 2.Solicitada | Cards | 0 | N
5 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Globalnet | Homologación y Contrato con Globalnet | Iniciar coordinaciones para la implementación de las operaciones de TD y TC | Técnica | Alta | 2026-02-28 | 0 | TBD | 0 | Administración | TRUE | 4.Resuelta | Cards | 0 | S
6 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Byte | Homologación y Contrato del proveedor para Sistema de Conciliación | Iniciar coordinaciones para la implementación del Sistema de Conciliación | Técnica | Alta | 2026-03-31 | 0 | TBD | 0 | Administración | TRUE | 4.Resuelta | Cards | 0 | S
7 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Izipay | Requerimientos técnicos por parte de Izipay | Retraso en la implementación de las funcionalidades del Switch Transaccional para TD y TC | Técnica | Alta | 2026-05-29 | 0 | TBD | 0 | Mia Lavandera | FALSE | 3.En progreso | Cards | 0 | N
8 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Infra México | Entrega de la Infraestructura requerida para la implementación del Gateway Server y BD para MIG | Retraso en la implementación del MIG | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Leonel Popoca | TRUE | 3.En progreso | Cards | 0 | S
9 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Operaciones de Tarjeta | Recopilación funcionalidades/operaciones del Negocio | Entrega de matriz de funcionalidades/operaciones de TC | Funcional | Alta | 2026-03-18 | 0 | 2026-03-18 | 0 | Deysi Reyes | TRUE | 4.Resuelta | Cards | 0 | S
10 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Canales Asistidos | Contact Center | Recopilación funcionalidades/operaciones del Negocio | Entrega de matriz de funcionalidades/operaciones de TC | Funcional | Alta | 2026-03-31 | 0 | 2026-03-31 | 0 | Diana Llanos | TRUE | 4.Resuelta | Cards | 0 | S
11 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Scotiabank | Intercambio de llaves con Scotiabank (CVK y PVK, etc) | Para ejecución de pruebas en ambiente de UAT | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | César Villanueva | FALSE | 1.Identificada | Cards | 0 | N
12 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Data | Entrega del offset de TD | Migración de TD activas actualmente | Data | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Jean Paul Astonitas | FALSE | 2.Solicitada | Cards | 0 | N
13 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Data | Entrega del offset de TC | Migración de TC activas actualmente | Data | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Jean Paul Astonitas | FALSE | 2.Solicitada | Cards | 0 | N
14 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Bancared | Interconexión con terceros | Interconexión con CCE, BCRP | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Hector Guerra | TRUE | 3.En progreso | Payments | 0 | S
15 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Core | Synopsis | Configuración de APM con Servidores DESA | Permitirá la generación de reportería de TIN | Técnica | Medio | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Leonel Popoca | TRUE | 3.En progreso | Payments | 0 | S
16 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Infra México | Diseño de Infraestructura para EDITRAN | Para la configuración de EDITRAN (transferencias diferidas) | Infraestructura | Alta | 2026-03-20 | 0 | 2026-03-20 | 0 | Leonel Popoca | TRUE | 4.Resuelta | Payments | 0 | S
17 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Arquitectura México | Diagrama de arquitectura para instalación de HSMs | Instalación de equipos HSMs | Arquitectura | Alta | 2026-02-27 | 0 | 2026-02-27 | 0 | Leonel Popoca | TRUE | 4.Resuelta | Cards | 0 | S
18 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Infra México | Entrega del SFTP para Agregados de Pagos | Para reportería normativa a CCE y BCRP | Técnica | Alta | 2026-04-24 | 0 | TBD | 0 | Leonel Popoca | TRUE | 3.En progreso | Payments | 0 | S
19 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Infra México | Cifrado HSM para TIN | Cifrado de datos y firma digital para transferencias de alto y bajo valor | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Leonel Popoca | TRUE | 1.Identificada | Payments | 0 | S
20 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | BB Integración | Conexión con BB Integración y BB Canales Digitales | Prueba de comunicación de APIs | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Jorge Paez | TRUE | 2.Solicitada | Payments | 0 | S
21 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Infra México | Instalación de aplicaciones y DB en servidores CCE + LBTR + EDITRAN | Instalación de de las aplicaciones de las aplicaicones para la generacion de TIN | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Hector Guerra | TRUE | 3.En progreso | Payments | 0 | S
22 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Infra México | Conexión de Agregador TIN con SMTP | 0 | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Hector Guerra | TRUE | 1.Identificada | Payments | 0 | S
23 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Infra México | Configuración SFTP para Agregados de Pagos | Para envio de reportería normativa a BCRP y CCE | Técnica | Alta | 2026-05-29 | 0 | TBD | 0 | Leonel Popoca | FALSE | 1.Identificada | Payments | 0 | N
24 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Unibanca | Implementación de la ruta de emisión de TD (Unibanca) | Ruta de emisión de TD (Unibanca) | Técnica | Alta | 2026-05-29 | 0 | TBD | 0 | Geraldine Córdova | FALSE | 1.Identificada | Payments | 0 | N
25 | Cards & Payments | Mapa | 0 | Cards y Payments | Unibanca | Intercambio de llaves + Cifrado de archivos (Unibanca) | Archivos (Unibanca) | Técnica | Alta | 2026-05-29 | 0 | TBD | 0 | Geraldine Córdova | FALSE | 1.Identificada | Payments | 0 | N
1 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Core | Definición de archivos Core históricos a migrar | Se requiere confirmar: 1) Desde que año se transferirá la información. 2) Para cada uno de los años, si se transferirán archivos en formato mensual o anual 3) Si para el pase a producción, se debe de haber transferido algunos periodos de información, por temas regulatorios. | Técnica | Medio | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
2 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Core | Definición de canal de transferencia de archivos Core históricos | Se requiere confirmar si la transferencia se realizará a través del canal de transferencia definido para datos (Sterling), o por otro canal. | Técnica | Medio | 2026-04-30 | 0 | 2026-02-23 | Julio P. | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
3 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Cards y Payments | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Cards | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, para el caso de tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
4 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Canales Digitales | Diagrama de Migración - Canales Digitales | Se requiere contar con el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los componentes que intervienen en la migración. | Técnica | Medio | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | Henry J. | FALSE | 3.En progreso | Migración | 0 | N
5 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Canales Digitales | Definición de estrategia de migración de datos - Canales Digitales | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | Henry J. | FALSE | 4.Resuelta | Migración | 0 | N
6 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Cyber & Fraud | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Cyber & Fraud | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones, para el caso de tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Cesar V. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
7 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Canales Asistidos | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Cyberfinancial | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. Confirmar las tablas que necesitarán. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
8 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Datos | Confirmación de BD analíticas y file servers de usuarios - Inteligencia Comercial | Se requiere validar el listado general de bases de datos y file servers que está en el compartido | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
9 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Datos | Confirmación de BD analíticas y file servers de usuarios - Riesgos y otros | Se requiere validar el listado general de bases de datos y file servers que está en el compartido | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
10 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Datos | Confirmación de BD analíticas y file servers de usuarios - Finanzas | Se requiere validar el listado general de bases de datos y file servers que está en el compartido | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
11 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Aplicaciones de Soporte | Identificación de requerimientos de datos Bantotal - Aplicaciones de Soporte | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Jaime H. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
12 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Core | Definición de estrategia de migración de datos Online- Core | Se requiere establecer la estrategia de migración de los archivos txt Online en estructura de paquetes: 1. Paquete 1 contiene las tablas : ... 2. Se considera en los paquetes tabals que otras aplicaciones van a rerquerir? seguros, cards, aml, cyber, etc. | Técnica | Medio | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
13 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Core | Revisión de tablas principales y campos sumatorios para validación | Validar el listado de tablas principales para las aplicaciones AS400, así como proponer los campos sumatorios para validación. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
14 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Core | Diagrama de Migración - Core | Se requiere elaborar el diagrama de migración, indicando el flujo de la data, para el caso Online e histórico. | Técnica | Medio | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
15 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Canales Asistidos | Diagrama de Migración - Canales Asistidos | Se requiere actualizar el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. Mesa de Concesiones | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-17 | 0 | Sonia B. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
16 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Canales Asistidos | Estrategia de migración de datos - Cyberfinancial | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
17 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Procesos | Diagrama de Migración - Procesos | Se requiere actualizar el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. | Técnica | Medio | 2026-02-28 | 0 | 2026-09-02 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
18 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Procesos | Definición de estrategia de migración de datos - Procesos | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
19 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Cards y Payments | Diagrama de Migración - Cards | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-17 | 0 | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
20 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Procesos | Definición de estrategia de migración de archivos OnDemand | Se requiere establecer la estrategia de migración para los archivos. | Técnica | Medio | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
21 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Aplicaciones de Soporte | Diagrama de Migración - Aplicaciones de soporte | Se requiere contar con el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Jaime H. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
22 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Aplicaciones de Soporte | Definición de estrategia de migración de datos - Aplicaciones de soporte | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Jaime H. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
23 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Core | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - SSM (Seguros) | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. Solicitado a Luis Huaman por correo. | Técnica | Medio | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
24 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Core | Diagrama de Migración - SSM (Seguros) | Se requiere contar con el diagrama que incluye el flujo de datos para la migración hacia las aplicaciones, indicando los servidores al que se transferirá la data. | Técnica | Medio | 2026-04-30 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
25 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Core | Definición de estrategia de migración de datos - SSM (Seguros) | Se requiere establecer la estrategia de migración de datos para las aplicaciones. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
26 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Datos | Identificación de tablas prioritarias - Inteligencia Comercial | Se requiere llenar el formato incluyendo las tablas que forman parte del proceso | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 0 | 0 | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
27 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Canales Digitales | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Canales Digitales | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. Soliciatado a Arnold por correo | Técnica | Medio | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | Henry J. | FALSE | 4.Resuelta | Migración | 0 | N
28 | Migracion de datos | Diagrama | 0 | Migración de datos | Cyber & Fraud | Diagrama de Migración - Cyber & Fraud | Se requiere identificar si como parte de la data necesaria para la operación de las aplicaciones, se requieren tablas Bantotal u otras desde el SBP. | Técnica | Medio | 2026-04-30 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Cesar V. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
29 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Datos | Identificación de tablas prioritarias - Riesgos | Se requiere llenar el formato incluyendo las tablas que forman parte del proceso | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 0 | 0 | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
30 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Datos | Identificación de tablas prioritarias - Finanzas | Se requiere llenar el formato incluyendo las tablas que forman parte del proceso | Técnica | Medio | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 0 | 0 | Jean A. | TRUE | 3.En progreso | Migración | 0 | S
31 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Cards y Payments | Definición de estrategia de migración de datos - Reportes de interoperabilidad históricos | Se requiere establecer la estrategia de migración de los archivos históricos. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Fredy C. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
32 | Migracion de datos | Plan de tranferencia | 0 | Migración de datos | Canales Asistidos | Estrategia de Migración - Archivos de audio IVR | Se requiere establecer la estrategia de migración de los archivos históricos. | Técnica | Medio | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
33 | Migracion de datos | Req datos | 0 | Migración de datos | Procesos | Identificación de requerimientos de datos BanTotal - Procesos | Se requiere identificar la data necesaria para la operación de las aplicaciones en desarrollo, en caso de requerirse tablas Bantotal u otras. | Técnica | Medio | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Sonia B. | TRUE | 4.Resuelta | Migración | 0 | S
1 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Riesgos TI | Servicio de consulta en línea con Experian y Equifax | Contratar el servicio de consulta en línea de Experian y Equifax | Técnica | Alta | 2026-03-20 | 0 | TBD | 0 | Darwin C. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | S
2 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / KYC - Score AML Batch | Proveedor Monitor | Proceso Batch | Generacion de Archivo SCORE AML mensual | Técnica | Alta | 2026-03-23 | 0 | TBD | 0 | Enrique Lopez | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | S
3 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0005 | Soporte / Spring ERP | Core | Definición de interfaces | Definir las interfaces para asientos contables en BT | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Julio P. | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
4 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0028 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
5 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0029 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Economato | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
6 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0030 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Mantenimiento de Oficinas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
7 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0031 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Mantenimiento de Almacén | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
8 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0032 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Asignación de presupuesto | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
9 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0033 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
10 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0034 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de adendas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
11 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0035 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Actualización de saldos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
12 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0036 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
13 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0037 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
14 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0038 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Cuentas por pagar/cobrar | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
15 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0039 | Soporte / Spring ERP / Gestión de activos / Alta y Baja de Activos fijos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
16 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0040 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Control de Presupuesto | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
17 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0041 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Inicial de presupuesto anual | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
18 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0042 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Recepción de facturas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
19 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0043 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
20 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0044 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago a Proveedores | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
21 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0045 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Aprobación de facturas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
22 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0046 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago de tributo e impuestos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
23 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0047 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Generación de Asientos Contables | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
24 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0048 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Cierre Contable | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
25 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0049 | Soporte / Spring ERP / Reportes / Reportes y Consultas | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
26 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0028 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
27 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0029 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Economato | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
28 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0030 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Mantenimiento de Oficinas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
29 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0031 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Logistica / Logistica de Mantenimiento de Almacén | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
30 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0032 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Asignación de presupuesto | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
31 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0033 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
32 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0034 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de adendas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
33 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0035 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Actualización de saldos | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
34 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0036 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
35 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0037 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pagos de servicios públicos (agua, luz, etc) | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
36 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0002 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Habilitación de plantilla Telebanking | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
37 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0003 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Habilitación de plantilla SUNAT | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
38 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0004 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Habilitación de Sincronización de Empleados Adryan | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
39 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0005 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Habilitación de Asientos Contables con el Core | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
40 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0038 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Cuentas por pagar/cobrar | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
41 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0039 | Soporte / Spring ERP / Gestión de activos / Alta y Baja de Activos fijos | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
42 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0040 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Control de Presupuesto | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
43 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0041 | Soporte / Spring ERP / Presupuesto / Inicial de presupuesto anual | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
44 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0042 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Recepción de facturas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
45 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0043 | Soporte / Spring ERP / Gestión de Contratos / Registro de Contratos de proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
46 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0044 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago a Proveedores | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
47 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0045 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Aprobación de facturas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
48 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0046 | Soporte / Spring ERP / Pago de Obligaciones / Pago de tributo e impuestos | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
49 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0047 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Generación de Asientos Contables | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
50 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0048 | Soporte / Spring ERP / Gestión Contable / Cierre Contable | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
51 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0049 | Soporte / Spring ERP / Reportes / Reportes y Consultas | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitar la infraestructura AWS | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 2026-05-15 | 0 | Hector G. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | N
53 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0026 | Soporte / Modellica (Motor de Cobranzas) | Cards y Payments | Definición de archivos y campos de Izipay para TC | Definición de archivos y campos de Izipay para TC | Técnica | Alta | 2026-03-27 | 0 | TBD | 0 | Freddy C. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | S
54 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Consulta de la Ficha RENIEC | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitación de infraestructura en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 0 | Hector G. | TRUE | 3.En progreso | Soporte | 0 | S
55 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Consulta de la Ficha RENIEC | Proveedor Synopsis | Despliegue de la Solución | Despliegue de Solución de Synopsis en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 0 | Jaime H. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | S
56 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0025 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Reporte diario de todas las consultas de la Ficha RENIEC por usuario | Proveedor Synopsis | Despliegue de la Solución | Despliegue de Solución de Synopsis en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 0 | Jaime H. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | S
57 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Consulta de la Ficha RENIEC | RENIEC | Habilitación de ambiente Pruebas | Habilitación de ambiente de Pruebas | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-29 | 0 | RENIEC | TRUE | 4.Resuelta | Soporte | 0 | S
58 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0025 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Reporte diario de todas las consultas de la Ficha RENIEC por usuario | RENIEC | Habilitación de ambiente Pruebas | Habilitación de ambiente de Pruebas | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 2026-05-29 | 0 | RENIEC | TRUE | 4.Resuelta | Soporte | 0 | S
59 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0007 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) | Bantotal | Habilitación Pantalla | Habilitación de pantalla de consulta dentro de Bantotal Web | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | Pendiente Rpta Bantotal | S
60 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Data | Disponibilización de información | Tablas de información de RCC, Core (mora) y Riesgos | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | TBD | 0 | Jean A. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | Pendiente acordar fecha | S
61 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Integración | Integracion de MS | Publicar APIs | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Jorge P. | TRUE | 3.En progreso | Soporte | 0 | S
62 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0025 | Soporte / Consulta en Línea (RENIEC) / Reporte diario de todas las consultas de la Ficha RENIEC por usuario | Infraestructura | Habilitación de infraestructura | Habilitación de infraestructura en OnPremise y AWS | Técnica | Alta | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 0 | Hector G. | TRUE | 3.En progreso | Soporte | 0 | S
63 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / KYC | Integración | Integracion de MS | Integrar microservicios con canonicas | Técnica | Alta | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-06 | 0 | Jorge P. | TRUE | 3.En progreso | Soporte | 0 | S
64 | Aplicaciones de soporte | Mapa | M-X | Soporte / Modellica (Admisión Crediticia) | Integración | Payload de respuesta del WatchList | Agregar campos adicionales para la Mesa de Conseciones y Modellica (Admisión Crediticia) cuando se hace match con alguna lista | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | Jorge P. | TRUE | 3.En progreso | Soporte | Pendiente acordar fecha | S
65 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0026 | Soporte / Modellica (Motor de Cobranzas) | Data | Disponibilización de archivos | Archivos de información del Core, TC, Riesgos y CyberFinancial | Técnica | Alta | 2026-04-30 | 0 | 2026-09-28 | 0 | Jean A. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | S
66 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0008 | Soporte / Adryan Web / Estructura y Organización / Módulo de Organización (Unidades, Centros de Costo, Ubicaciones) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
67 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0009 | Soporte / Adryan Web / Estructura y Organización / Módulo de Gestión de Puestos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
68 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0010 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Personal / Módulo de Administración de Personal (Datos, Contratos - 20 modelos) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
69 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0011 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Personal / Módulo de Movimiento de Personal (Cambios, Cesaciones) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
70 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0012 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Personal / Módulo de Actualización de Datos | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
71 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0013 | Soporte / Adryan Web / Control de Asistencia / Módulo de Asistencia (Turnos, Permisos, Licencias) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
72 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0014 | Soporte / Adryan Web / Control de Asistencia / Reportes de ausencias, tardanzas, horas extras | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
73 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0015 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Vacaciones / Módulo de Solicitud de Vacaciones (con notificaciones) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
74 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0016 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Vacaciones / Reportes de vacaciones gozadas y pendientes | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
75 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0017 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Módulo de Administración de Planillas (Conceptos, Cálculos) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
76 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0018 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Cálculo de CTS, Utilidades, Vacaciones | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
77 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0019 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Liquidación masiva de cesados | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
78 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0021 | Soporte / Adryan Web / Compensación y Nómina / Envío de asientos a Bantotal (PLAME, T-Registro, INEI, SBS) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
79 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0022 | Soporte / Adryan Web / Gestión de Contratos / Módulo de Renovación de Contratos (20 modelos personalizados) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
80 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0023 | Soporte / Adryan Web / Documentos y Autoservicio / Módulo de Autoservicio (Boletas, CTS, Utilidades, Quinta, Certificados) | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
81 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0024 | Soporte / Adryan Web / Documentos y Autoservicio / Módulo Generador de Reportes personalizados | Comunication Manager | Habilitación de interfaz de correos | Habilitar el envio de correos internos y/o externos | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | TBD | 0 | Willy V | FALSE | 1.Identificada | Soporte | 0 | N
82 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0001 | Soporte / Adryan Web | Core | Definición de interfaces contables | 0 | Técnica | Alta | 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | FALSE | 2.Solicitada | Soporte | Depende de sesiones con Prov.y Edwin P. | N
83 | Aplicaciones de soporte | Mapa | MF-JH-0027 | Soporte / Monitor | Core | Proceso Batch | Generacion de interfaces ( cliente - producto - transsacciones) | Técnica | Baja | 2026-04-15 | 0 | TBD | 0 | Julio P. | TRUE | 2.Solicitada | Soporte | 0 | S
1 | Data | 0 | 0 | Data-Finanzas | Cards y Payments | Catálogo de Dominio | Maestro de equivalencias funcionales de los archivos administrativos proveídos por Izipay | Funcional | Alta | 2026-03-15 | 0 | 2026-03-31 | Fredy C. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas | 0 | S
2 | Data | 0 | 0 | Data-Finanzas | Cards y Payments | Disponibilización de Data en Datalake | Se ejecuta proceso que envia todos los archivos adminstrativos desde SFTP de taerjetas hacia el Datalake (S3) | Técnica | Medio | 2026-03-18 | 0 | 2026-03-31 | Julio P. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas | 0 | S
3 | Data | 0 | 0 | Data-Finanzas | Cards y Payments | Consultas técnicas MCP | Se consultará el mapeo entre los archivos administrativos y Tablas MCP | Técnica | Medio | 2026-03-18 | 0 | 2026-03-31 | Sonia B. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas | 0 | S
4 | Data |  | 0 | Data-Finanzas | Core | Datos de Sistema de Originación | Brindar trama layout de datos y maestro de equivalencias funcionales | Técnica | Baja | 2026-03-31 | 0 | 0 | Sonia B. | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Finanzas | 0 | S
5 | Data |  | 0 | Data-Finanzas | Core | Datos de log de subcuentas | Brindar ejemplo de registro de tabla log de apertura de subcuentas de ahorro | Técnica | Alta | 2026-03-16 | 0 | 2026-03-16 | Fredy C. | Julio P. | TRUE | 4.Resuelta | Data-Finanzas | 0 | S
6 | Data |  | 0 | Data-Finanzas | Core | Datos de seguro de préstamos | Brindar ejemplo de flujo de seguros obligatorios pagos en mas de una cuota | Técnica | Alta | 2026-03-17 | 0 | 2026-03-17 | Sonia B. | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas | 0 | S
7 | Data |  | 0 | Data-Riesgos | Cards y Payments | Datos de Tarjetas de credito , dias de mora y transacciones . | Se requiere inforamcion de saldos . tartjetas dias de mora para recontrutir las tablas del MCP001 , MCP002 , MCP003 , MCP004 , MCP005 | Técnica | Medio | 2026-03-17 | 0 | 0 | Julio P. | Fredy C. | TRUE | 3.En progreso | Data-Riesgos | 0 | S
8 | Data | 0 | 0 | Data-I.C. | Core | Modelo de datos del flujo completo de la venta | Se requiere información de los modelos de datos de solicitudes para la venta del módulo de teller. | Técnica | Alta | 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Data-I.comercial | 0 | S
9 | Data | 0 | 0 | Data-Riesgos | Core | Flujo to be del proceso de Bases Negativas | Se requiere entender con el equipo de Core cual sera el nuevo flujo de bases negaivas ya que el usuario responsable depende de ese proceso | Funcional | Alta | 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Riesgos | 0 | S
10 | Data | 0 | 0 | Data-Finanzas | Core | Información de seguros optativos | Brindar información de seguros optativos con la información de las primas pagas asi como las tablas de configuracion. | Técnica | Media | 2026-03-28 | 0 | 2026-04-30 | 0 | Julio P. | TRUE | 3.En progreso | Data-Finanzas | 0 | S
11 | Data | 0 | 0 | Data-Finanzas | Core | Información de castigados | Brindar la información necesaria para almacenar el nuevo universo de castigados, con el fin de reemplazar tabla de trabajo LD0D12. | Técnica | Media | 2026-04-24 | 0 | 2026-06-30 | 0 | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Finanzas | 0 | S
12 | Data | 0 | 0 | Data-Finanzas | Core | Información de refinanciados | Brindar la información necesaria para almacenar el nuevo universo de castigados, con el fin de reemplazar tabla de trabajo LRFD02. | Técnica | Media | 2026-04-24 | 0 | 2026-06-30 | 0 | Julio P. | TRUE | 1.Identificada | Data-Finanzas | 0 | S
Note on M1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PMO

## apuntes (hidden)
Dashboard consolidado de dependencias
| TD | Martes | Próximo Jueves -> chevere

## Catálogo (hidden)
Tipo | Criticidad | Estado
Técnica | Alta | Identificada
Funcional | Medio | Solicitada
Data | Baja | En progreso
Arquitectura |  | Resuelta
Infraestructura
Vendors

## Hoja2 (hidden)
Cuenta de Estado | Estado
Frente | (en blanco) | 4.Resuelta | 1.Identificada | 2.Solicitada | 3.En progreso | Total general
Aplicaciones de soporte |  | 2 | 41 | 36 | 3 | 82
Canal Asistidos |  | 23 | 89 | 17 | 6 | 135
Canal Digital |  | 4 | 7 | 5 | 1 | 17
Cards & Payments |  | 8 | 6 | 5 | 6 | 25
Data |  | 1 | 4 |  | 7 | 12
Integración |  | 12 |  | 3 |  | 15
Migracion de datos |  | 20 |  |  | 13 | 33
(en blanco)
Total general |  | 70 | 147 | 66 | 36 | 319

## DINAMICA
OK | S
Frente
VENCIMIENTO 30_04 | Estado |  |  |  |  | Core banking | DEMANDANTE
Frente | 1.Identificada | 2.Solicitada | 3.En progreso | 4.Resuelta | Total general | Integracion | DEUDOR
Aplicaciones de soporte |  | 9 | 5 | 2 | 16 | Cards | PROVEEDOR
Canal Asistidos | 40 | 2 | 6 | 15 | 63 | Payments
Canal Digital | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | Canal Asistido | SOLICITANTE
Cards & Payments | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | Canal Digital
Data | 4 |  | 7 | 1 | 12 | Procesos | COMBO POR PROVEEDORES
Integración |  | 3 |  | 7 | 10 | Aplicaciones Soporte | TABLA DEMANDA Y OFERTA
Migracion de datos |  |  | 12 | 18 | 30 | Migración de datos | SOLO ABIERTAS
Total general | 52 | 19 | 36 | 55 | 162 | Data

## Parametros
ESTADOS | CRITICIDAD
1.Identificada | Alta
2.Solicitada | Medio
3.En progreso | Baja
4.Resuelta
5.Finalizado